**Информация**

о реализации губернаторского проекта

«Кыштаг» на 2021 год

*(на 23.09.2021 г.)*

Исполнение плана мероприятий губернаторского проекта «Кыштаг» 2021 г. по утвержденному паспорту от 25.12.2020 г. Данный паспорт имеет 10 основных мероприятий. На текущее время исполнено 4 мероприятий:

*- отбор участников.* Отбор 105 участников проекта осуществлен. Из отобранных 105 участников проекта 23 участников имеет возраст от 36 до 55 лет. **На текущее время от участия в проекте отказался участник с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Шой-Сурун Байырмаа Борисовна. В связи с чем общее количество участников составляет 104 чел.**

*- постановка участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств;*

- «*организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности»;*

*- регистрация договора аренды земельных участков в Управлении Росреестра по РТ*. Все 104 участников проекта зарегистрировали договора аренды земельных участков предоставлено.

*- строительство жилого дома и помещения для скота хозяйственным способом* (срок до 01.06.2021 г.). По данным Минприроды РТ из 104 участников проекта оформили документы (договора купли-продажи) лесных насаждений для собственных нужд 101 участников. **3 участника проекта сами отказались от льготной древесины ссылаясь на наличие животноводческой стоянки (Кызылский - Усть-Элегест и Терлиг-Хая) и приобретение материала (Улуг-Хемский с. Эйлиг-Хем).**

Строительство животноводческой стоянки завершено у 99 участников проекта. До сих пор строительство ведется строительство у 5 участников проекта 2 муниципальных образований:

- Монгун-Тайгинский – все 3 участника;

- Барун-Хемчикский – 2 участника сс. Бижиктиг-Хая и Ак и Шекпээр;

Передача скота произведеноу 103 участников проекта. До сих пор передача скота не проведена у 2 участников проекта 1 муниципальных образований:

- Тоджинский – все 1 участник.

Рекомендуем администрациям тех кожуунов принять срочные меры по завершению строительство чабанских стоянок, в связи с истечением сроков выполнения по реализации дорожной карты.