Отчет реализации

государственной программы Республики Тыва

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Республике Тыва» за 2020 год

1. Общая часть

| Государственный заказчик | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | - | один этап - 2014 - 2025 годы |
| Цели программы | - | обеспечение населения республики экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке; стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Республики Тыва, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий на территории Республики Тыва; организация рационального использования и воспроизводства рыбных ресурсов Республики Тыва, расширение географии и повышение эффективности рыбного промысла, увеличение объемов переработки рыбы, удовлетворение потребности населения в товарной рыбной продукции; привлечение сельской молодежи к традиционному животноводству |
| Задачи программы | - | стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса; обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территории Республики Тыва; формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства путем ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств; предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в агропромышленный комплекс; стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе; укрепление материально-технической базы рыбного хозяйства республики; создание устойчивого механизма развития рыбного хозяйства республики в рыночных условиях |
| Влияние на социально-экономическое развитие Республики Тыва | - | динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства является не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на увеличение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности республики, то есть обеспечивает успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития республики в рассматриваемой перспективе |

2. Результаты реализации государственной программы в отчетном году

В 2020 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация семи подпрограмм:

- «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

- «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК»;

- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Тыва на 2014 - 2020 годы»;

- «Научное обеспечение реализации мероприятий Программы»;

- «Обеспечение реализации Программы»;

- «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Республики Тыва на 2015 - 2020 годы».

С учетом государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли удалось достигнуть следующих результатов.

1. По подотрасли животноводства, рыболовства и племенной работы

Животноводство. По состоянию на 01.01.2021 г. по предварительным данным управлений сельского хозяйства Администраций кожуунов Республики Тыва поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило: КРС – 185,7 тыс. голов; МРС – 1 232 тыс. голов; лошади – 93,5 тыс. голов; свиньи – 9,26 тыс. голов; птицы – 11,5 тыс. голов.

Объем производства продукции животноводства в 2020 году составил:

- скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) оценивается в 25,2 тыс. тонн, в том числе за счет КРС специализированных мясных пород 0,65 тыс. тонн (2,6 % от общего объема);

- молока – 70,6 тыс. тонн, в том числе за счет МТФ 1,9 тыс. тонн (2,6 % от общего объема);

- яиц – 4,8 тыс. шт.

Промышленное рыболовство. В 2020 году объем добычи водных биологических ресурсов составил 280,5 тонн или 68,9 % от установленной Енисейским территориальным Управлением Росрыболовства квоты вылова рыбы (406,83 тонн).  Переработано и реализовано 38,5 тонн рыбы.

Племенная работа. База лицензированных племенных хозяйств республики состоит из 40 хозяйств. Для улучшения мясного и шерстного качества овец в 2019-2020 г. из республик Алтай, Калмыкия, Бурятия, Хакасии завезены 680 голов баранов-производителей и из Республики Дагестан 47 голов козлов-производителей.

В 2020 году поголовье яков породы сарлык составило – 7 367 голов, лошадей местной тувинской породы – 7 862 голов, оленей эвенкийской породы – 1 824 голов, маралов – 911 голов.

На территории республики в 2020 году всего искусственно осеменено 661 голов коров, что составляет 101% от плана (в том числе МТФ – 138 гол, СПК – 13 гол, КФХ – 46 гол, ЛПХ – 360 гол, участники губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» - 99 гол, участники губернаторского проекта «Корова-Кормилица» – 5 гол.).

2. По подотрасли растениеводства

В 2020 году обеспечен сев сельскохозяйственных культур на площади 54,8 тыс. гектаров.

Размер посевных площадей, занятых под зерновыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 52,1 тыс. гектаров.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 19,1 тыс. тонн, кормовых культур – 42,6 тыс. тонн. Объем заготовленных кормов составил 264,9 тыс. тонн.

Посадка картофеля осуществлена на 2,4 тыс. гектаров, получено урожая 25,3 тыс. тонн. Также овощные культуры заняли 294 гектара, получено урожая 3,5 тыс. тонн.

Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования составила 4,2 тыс. гектаров за счет реконструкции в 2020 году 6 мелиоративных систем («Дургенская» в Тандинском кожууне, «Туранская» в Пий-Хемской кожууне, «Хемчикская» в Дзун-Хемчикском кожууне, «Чеди-Тейская» в Монгун-Тайгинском кожууне, «Торгалыгская» в Улуг-Хемском кожууне, «Адыр-Мажалыкская» в Бай-Тайгинском кожууне).

Вовлечены в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий 1,1 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий (орошаемые угодья систем Хемчикской – 531,3 га, Барлыкской – 50 га, Ак-Талской – 340,67 га, Кара-Хаакской – 109,8 га, Туранской – 50 га).

В 2020 году в целях технической и технологической модернизации за счет государственной поддержки приобретены 65 единиц техники, из них 8 единиц тракторов разных модификаций, зерноуборочных комбайнов – 7 единиц, почвообрабатывающей техники – 8 единиц, навесного и прицепного оборудования – 23 ед. и другие.

3. По отрасли переработки сельскохозяйственной продукции

В 2020 году по отрасли переработки сельскохозяйственной продукции:

- создан цех по переработке шерсти и производству войлочных изделий в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна (ИП Сарыглар А.А.) в рамках реализации проекта «Дук», объем произведенной продукции которого в денежном выражении составил 502,0 тыс. рублей;

- введен в эксплуатацию цех по переработке зерна в с. Дурген Тандинского кожууна (КФХ Санников М.А.), произведено и поставлено 130 тонн муки 1-го сорта;

- начата работа по созданию комплекса по переработке дикоросов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва (ООО «Вавиол»);

- в рамках реализации проекта создания убойного цеха СПоК «Арзайты» в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна организован участок по производству мясных консервов с мощностью 200 усл. банок в смену и участок по производству сушеного мяса «Хенме» с мощностью 50 кг в смену.

4. Государственная поддержка малых форм хозяйствования

В 2020 году государственная поддержка по трем видам оказана 117 получателям:

- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 2 получателя (на строительство убойного цеха в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна и на строительство откормочной площадки с. Хут Пий-Хемского кожууна);

- на развитие семейных ферм – 2 получателя (на разведение специализированных коров мясного направления в с. Черби Кызылского кожууна и на строительство арочного строения-склада для хранения зерна в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна);

- на поддержку начинающих фермеров – 113 получателей, из которых 107 получателей – участники губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», остальные 6 получателей – на реализацию проектов по разведению поголовья яков (с. Чаа-Суур Овюрского кожууна), крупного рогатого скота мясного направления (с. Суш Пий-Хемского кожууна, с. Ээрбек Кызылкий кожуун, с. Ак-Дуруг Чаа-Хольский кожуун), на увеличение объемов производства зерновых и кормовых культур (в с. Ак-Эрик и с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна).

Также в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по результатам конкурсных отборов оказана государственная поддержка 16 получателям, из них 15 – грантополучатели  «Агростартап», 1 – СПоК.

5. Сектор ветеринарии

В 2020 году выполнено диагностических исследований на:

- бруцеллез МРС – 74,8 тыс. голов, КРС – 80,0 тыс. голов, лошадей – 4,4 тыс.  голов;

- лейкоз КРС – 64,4 тыс. голов;

- туберкулез КРС – 30,6 тыс. голов.

Профилактические вакцинации против:

- ящура – 56,7 тыс. голов КРС, МРС – 387,9 тыс. голов;

- сибирской язвы КРС – 120,8 тыс. голов, МРС – 749,3 тыс. голов, лошадей – 33,1 тыс. голов;

- эмфизематозного карбункула КРС – 125,4 тыс голов;

- бешенства собак 11,1 тыс. голов, кошек – 1,5 тыс. голов.

Противоэпизоотические мероприятия проведены в 22 неблагополучных пунктах (с переходящими с 2019 года 8 очагами и 14 выявленными в 2020 году неблагополучными пунктами):

- по бруцеллезу КРС и МРС – 8 пунктов (в Бай-Тайгинском, Кызылском, Дзун-Хемчикском, Овюрском, Тес-Хемском кожуунах);

- по лейкозу КРС – 3 пункта (в Тандинском кожууне)

- по пастереллезу – 9 пунктов (в Пий-Хемском, Овюрском, Кызылском, Чеди-Хольском, Тес-Хемском кожуунах);

- по сальмонеллезу –1 пункт (в Тандинском кожууне).

В целях профилактики паразитарных заболезаний животных и предупреждения снижения продуктивности скота начата работа по возобновлению деятельности купочных ванн.

В настоящее время по республике имеется всего 40 действующих купочных ванн (в Бай-Тайгинском (8), Барун-Хемчикском районе (2), Монгун-Тайгинском (4), Дзун-Хемчикском (8), Овюрском (2), Сут-Хольском (8), Чаа-Хольском (2), Улуг-Хемском (1), Чеди-Хольском (2), Тандынском (2), Пий-Хемском (1), Эрзинском (7) кожуунах), из них 8 восстановлены в 2020 году (в Дзун-Хемчикском (6), Пий-Хемском (1), Чаа-Хольском (1) кожунах).

На территории республики насчитывается 98 скотомогильников, из них 48 действующие (в их числе построенные в 2020 году – 16 объектов) и недействующие – 50. Соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям – 42 объекта, несоответствующих – 56.  Из них ликвидированы 8 объектов, подлежат ликвидации – 29.

3. Финансирование государственной программы в отчетном году

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Тыва в 2020 году составила 908 588,0 тыс. рублей с ростом на 41% по сравнению к 2019 году (641 140,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 495 488,0 тыс. рублей (с ростом на 197 876,4 тыс. рублей или на 66% к 2019 году) и средств республиканского бюджета 413 100,0 тыс. рублей (с ростом на 69 335,9 тыс. рублей или на 20,2% к 2019 году).

На развитие подотрасли животноводства направлены субсидии 943 получателям на сумму 107 885,5 тыс. рублей, из них по направлениям:

- на поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока предоставлены субсидии 11 получателям на сумму 7 987,1 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных предоставлены субсидии 39 хозяйствам на сумму 52 674,7 тыс. рублей;

- на развитие мясного табунного коневодства предоставлены субсидии 262 получателям в расчете на 30 487 голов на общую сумму 4 573,1 тыс. рублей;

- на содержание маточного поголовья овец и коз – субсидии доведены до 507 получателей на сумму 21 713,5 тыс. рублей;

- на развитие северного оленеводства, мараловодства представлены субсидии 2 получателям на сумму 792,0 тыс. рублей;

- на обеспечение прироста собственного производства продукции овцеводства и козоводства – доведены до 37 получателей на общую сумму 5 029,0 тыс. рублей;

- на содержание крупного рогатого скота специализированных мясных пород – доведены до 20 хозяйств на общую сумму 4 557,5 тыс. рублей;

- на наращивание маточного поголовья яков субсидий доведено 45 хозяйствам на общую сумму 3 125,6 тыс. рублей;

- на наращивание поголовья верблюдов доведено 3 получателям на общую сумму субсидии 540,0 тыс. рублей;

- на содержание отдельных видов сельскохозяйственных животных (баранов и козлов-производителей) доведено 16 хозяйствам на общую сумму субсидии 3 507,2 тыс. рублей;

- на закуп мяса получено 1 хозяйством 3 385,8 тыс. рублей.

На развитие подотрасли растениеводства направлены субсидии 100 получателям на сумму 45 495,3 тыс. рублей, из них по направлениям:

- на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв предоставлены субсидии перечислены 46 получателям на сумму 11 015,4 тыс. рублей;

- на поддержку элитного семеноводства предоставлена субсидия в сумме 2 247,0 тыс. рублей 1-му получателю;

- на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку предоставлены субсидии перечислены 40 получателям на сумму 21 047,6 тыс. рублей;

- на обеспечение прироста собственного производства зерновых культур – субсидии перечислены 11 получателям на сумму 9 900,0 тыс. рублей;

- на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями – 2 получателям на сумму 1 185,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения направлено 96 477,8 тыс. рублей, в том числе по гидромелиоративным мероприятиям 79 266,7 тыс. рублей, культуртехническим 17 211,1 тыс. рублей.

На поддержку малых форм хозяйствования по 3 видам государственной поддержки направлено всего 114 683,4 тыс. рублей для 117 участников, в том числе:

- на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 42 529,2 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 2 получателя на строительство убойного цеха в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна и на строительство откормочной площадки с. Хут Пий-Хемского кожууна.

- на развитие семейных ферм в сумме 18 100,0 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 2 получателя на разведение специализированных коров мясного направления в с. Черби Кызылского кожууна и на строительство арочного строения-склада для хранения зерна в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна.

- на поддержку начинающего фермера в сумме 54 009,2 тыс. рублей на 113 получателей, из которых 107 получателей в рамках поддержки губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» на сумму 35 145,0 тыс. рублей. Оставшиеся 6 проектов на сумму 18 864,2 тыс. рублей направлены на разведение поголовья яков (с. Чаа-Суур Овюрского кожууна), герефордской породы крупного рогатого скота мясного направления (с. Суш Пий-Хемского кожууна, с. Ээрбек Кызылкий кожуун, с. Ак-Дуруг Чаа-Хольский кожуун), на увеличение объемов производства зерновых и кормовых культур (в с. Ак-Эрик и с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна).

На техническое перевооружение производства, развитие технической и технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса – направлено 112 975,4 тыс. рублей на 65 единиц сельскохозяйственной техники для 25 хозяйств республики (Тандинского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского, Пий-Хемского, Кызылкого, Тес-Хемского, Тоджинского, Барун-Хемчикского кожуунов).

| Наименование сельскохозяйственной техники | Кол-во, ед. |
| --- | --- |
| Зерноуборочные комбайны | 7 |
| Тракторов | 8 |
| Почвообрабатывающая техника (катки, бороны, плуги) | 8 |
| Сеялки | 4 |
| Косилки | 1 |
| Ковш | 1 |
| Прочее навесное и прицепное оборудование (грабли-ворошилки, вилы для рулонов, погрузчики, сцепки, отвал) | 10 |
| Опрыскиватели | 2 |
| Пресс-подборщики | 8 |
| Прицеп тракторный | 1 |
| Автомобили | 1 |
| Посевные комплексы | 1 |
| Мельница | 1 |
| Зернодробилка | 2 |
| Комплекс зерночоистительная и зерносушильный комплекс | 2 |
| Транспортное устройство | 1 |
| Вертикальный смеситель | 1 |
| Обмотчик рулонов | 1 |
| Картофелеуборочный комбайн | 1 |
| Зернометатель | 1 |
| Жатка | 1 |
| Климат-контроль для овощехранилища | 1 |
| Платформа-подборщик | 1 |
| Итого | 65 |

На возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования – возмещено в общей сумме 338,7 тыс. рублей, из них в области растениеводства – 118,7 тыс. рублей, в области животноводства – 220,0 тыс. рублей.

На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – направлено 52 884,3 тыс. рублей, из них:

- субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 8 899,1 тыс. рублей;

- возмещение части затрат СПоК – 700,6 тыс. рублей;

- гранты «Агростартап» – 43 818,8 тыс. рублей.

Муниципальным образованиям Республики Тыва на основании Соглашений предоставлены субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в общей сумме 4 456,4 тыс. рублей:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего на год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Кызыл | 2 090,6 |
| 2 | г. Ак-Довурак | 232,7 |
| 3 | Бай-Тайгинский кожуун | 126,5 |
| 4 | Барун-Хемчикский кожуун | 149,1 |
| 5 | Дзун-Хемчикский кожуун | 216,1 |
| 6 | Каа-Хемский кожуун | 101,5 |
| 7 | Кызылский кожуун | 515,1 |
| 8 | Монгун-Тайгинский кожуун | 25,9 |
| 9 | Овюрский кожуун | 121,1 |
| 10 | Пий-Хемский кожуун | 45,5 |
| 11 | Сут-Хольский кожуун | 101,5 |
| 12 | Тандинский кожуун | 87,5 |
| 13 | Тес-Хемский кожуун | 73,5 |
| 14 | Тере-Хольский кожуун | 45,5 |
| 15 | Тоджинский кожуун | 59,5 |
| 16 | Улуг-Хемский кожуун | 149,1 |
| 17 | Чаа-Хольский кожуун | 79,1 |
| 18 | Чеди-Хольский кожуун | 129,5 |
| 19 | Эрзинский | 107,1 |
|  | ИТОГО: | 4 456,4 |

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

По государственной программе установлено 52 целевых показателя (индикатора) реализации программы, фактическое исполнение по итогам 2020 года отображено в приложении № 1 к отчету.

5. Выводы и предложения

Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики Республики Тыва. Агропромышленный комплекс республики определяет жизненный уклад 149,6 тыс. жителей сельской местности или 46% от общей численности населения республики. В отрасль сельского хозяйства вовлечены 175 сельскохозяйственных организаций, 1 081 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 22 тыс. личных подсобных хозяйств или 34% от всех домохозяйств республики.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2020 г. по оценке составляет 6 545 млн. рублей и возросла на 56,4% в действующих ценах к 2010 г., в сопоставимых ценах – на 10,5%. С динамичным развитием добывающей отрасли в республике, доля продукции сельского хозяйства в ВРП составляет 2020 г. – 9,44%, в 2010 г. – 6,5%.

Подпрограммы государственной программы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих продовольственную независимость республики, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.

Основные проблемы в агропромышленном комплексе и приоритетные направления реализации мероприятий государственной программы в 2021 году.

На сегодняшний день в отрасли животноводства республики применяются экстенсивные технологии выращивания скота, подразумевающие под собой пассивный круглогодичный выпас скота на пастбищах. В связи с этим, несмотря на большое количество поголовье скота, в республике сравнительно низкий уровень производства основных видов продукции животноводства.

Основным способом увеличения объемов производства продукции животноводства является внедрение интенсивных технологий воспроизводства скота, для этого в качестве приоритетов определены активизация внедрения искусственное осеменение коров участников губернаторских проектов «Кыштаг для молодой семьи», «Чаа Сорук» и «Корова-кормилица», проведение селекционно-племенной работы, развитие оленеводства на территории республики.

В отрасли растениеводства основными проблемными вопросами являются обеспечение сохранности полученного урожая зерна и его доведение до кондиции, отсутствие складов и хранилищ, высокая изношенность материально-технического парка агропромышленного комплекса.

Для решения вышеуказанных проблем в 2020 году приняты следующие меры: построен зерноток в Тандинском кожууне с мощностью 5,0 тыс. тонн за сезон, продолжаются работы по строительству зернотока в Чаа-Хольском кожууне, который завершится в 2021 году, также предоставлена государственная поддержка на старт реализации проекта по приобретению оборудования для строительства бескаркасных арочных складов для хранения зерна.

Приоритетными направлениями определены: развитие зеронопроизводства, увеличение производства семян и пшеничной муки, продолжение работ по развитию мелиорации за счет проведения культуртехнических мероприятий.