Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики Тыва**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

**за 2020-2023 годы**

В соответствии с пунктом 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва», Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» за период с 2020 по 2023 годы.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет- портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондар У.А.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от г. №

**ДОКЛАД**

о реализации государственной программы Республики Тыва

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2020-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | - | Государственная программа Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Программа) |
| Государственный заказчик - (координатор) Программы | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Период реализации | - | один этап - в 2020 - 2023 гг. |
| Цели Программы | - | 1) сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Республики Тыва на уровне 45,1 процента;2) повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 5,6 процента; 3) создание к 2031 году условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях  |
| Задачи(подпрограммы) | - | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий; содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами; реализация инициативных проектов  |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | - | общий объем финансирования - 1 400 077,06 тыс. рублей, из них: на 2020 год - 621475,13 тыс. рублей;на 2021 год - 273958,3 тыс. рублей; на 2022 год - 92221,76 тыс. рублей; на 2023 год - 412421,87 тыс. рублей;в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1 174 719,18 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год - 498446,9 тыс. рублей; на 2021 год - 250606,5 тыс. рублей; на 2022 год - 63360,00 тыс. рублей; на 2023 год - 362305,78 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва - 56269,78 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год - 30216,8 тыс. рублей; на 2021 год - 2531,3 тыс. рублей; на 2022 год - 2432,1 тыс. рублей; на 2023 год - 21089,58 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов - 43567,69 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год - 15818,1 тыс. рублей; на 2021 год - 14977,8 тыс. рублей; на 2022 год - 700,96 тыс. рублей; на 2023 год - 12070,83 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 125520,41 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год - 76993,33 тыс. рублей; на 2021 год - 5842,7 тыс. рублей; на 2022 год - 25728,7 тыс. рублей; на 2023 год - 16955,68 тыс. рублей. |

1. **Результаты реализации государственной программы в отчетном году**

С 2020 по 2023 года в рамках государственной программы осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

-[подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41708&dst=100777&field=134&date=21.11.2024) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

-[подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41708&dst=100956&field=134&date=21.11.2024) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

За период 2020 по 2023 года развитие сельских территорий реализована в рамках государственной программы Республики Тыва «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 01.06.2020 г. № 249 (далее – Программа).

Главным приоритетом Программы являлось особое внимание к социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Ответственным органом за исполнение мероприятий Программы за период 2020 – 2022 годов являлся Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее – Минсельхозпрод), с 1 января 2023 года Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва (далее - Минэкономразвития).

В 2020 году в рамках Программы на реализацию мероприятия заключены 4 соглашения, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства России – 3 соглашения, по линии Миндортранса России – 1 соглашения (по дорогам)).

Всего на реализацию мероприятий направлены 482,8 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета – 478,9 млн. рублей,или 100% по заключенным государственных контрактов, и реализованы мероприятия:

1. построен 1 сельский дом культуры Монгун-Тайгинском районе;
2. улучшены жилищные условия 38 семей, имеющих 3 и более детей;
3. построены 2 плоскостных спортивных сооружения в Монгун-Тайгинском районе, приобретен автотранспорт ПАЗ для сельского дома культуры Монгун-Тайгинского района,
4. благоустроены 59 спортивных и детских площадок в 17 кожуунах (в том числе 2 сквера) для 10 тыс. детей в сельских поселениях;
5. реконструирован 3-х автомобильных дорог;
6. построены жилые дома, предоставляемые гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях (в рамках губернаторского проекта «Служебное жилье») 34 жилых домов в 17 кожуунах для специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (заселены специалисты в сфере АУП – 18, в сфере здравоохранения – 16, образования – 1).
7. Также начато обустройство переходящего 2021 год объект комплексной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна.

Справочно по субсидиям:

1. Улучшение жилищных условий граждан всего выделено средств в размере 32,059 млн. рублей, в том числе: ФБ - 31,7 млн. рублей, с целевым показателем по Соглашению – ввод в эксплуатацию 1038,8 кв. м.
2. Строительство жилых домов, предоставляемые гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях (служебное жилье)– всего выделено 53,8 млн. рублей.
3. Благоустройство - предусмотрено 126.184 млн. рублей, из них ФБ 116,594 млн. рублей, софинансирование РБ - 1,19 млн. рублей, МБ 8,4 млн. рублей.

В рамках мероприятия завершены благоустройство 59 спортивных и детских площадок, в том числе скверы с. Сукпак и г. Туран.

1. Современный облик сельских территорий

Субсидия уменьшена на сумму экономии после торгов на 0,378 млн. рублей и возврата средств по приобретению передвижного ФАП в виду отсутствия поставщиков на выделенных лимитов.

Соглашение № 082-09-2020-417/2 на сумму 111,403 млн. рублей, в том числе ФБ – 110,289 млн. рублей с условием софинансирования – 1,114 млн. рублей к Соглашению № 082-09-2020-417 от 21.12.2019 в сумме 118 286,465 тыс. рублей.

Всего в 2020 году запланировано строительство 1 сельского дома культуры на 250 мест в с. Мугур-Аксы, 1 водозаборное сооружение, 2 плоскостные спортивные сооружения и приобретение 1 автотранспорта в 1 муниципальном районе «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва».

*Кассовое исполнение составляет – 109,666* млн. рублей, или 100% от плана (образовалась экономия средств 0.158 млн. рублей).

1) Строительство сельского дома культуры на 250 мест.

Госконтракт №1774 заключен от 24 мая 2020 г. с ООО «Строй-Экспресс» на сумму 99,4 млн. рублей со сроком исполнения 21 декабря 2020 г. Также, заключен госконтракт от 13.07.2020 с ООО «Прогресс» в сумме 1,478 млн. рублей по техническому надзору за ходом выполнения строительных работ.

Профинансировано – 100,8 млн. рублей или 100% от плана:

- на строительство клуба -99,4 млн. рублей или 100% от плана;

- по техническому надзору - 1,478 млн. рублей или 100% от плана.

2) строительство водозаборного сооружения.

Заключен муниципальный контракт от 13 мая 2020 г. с ООО «Сайлыг» на сумму 2,424 млн. рублей со сроком исполнения до 30 сентября 2020 г. Работы по строительству водозаборного сооружения завершены. Финансирование перечислено межбюджетной трансфертной 14.10.2020. Профинансировано 2,424 млн. рублей, введен в эксплуатацию.

3) строительство 2 спортивных площадок в с. Мугур-Аксы и с. Кызыл-Хая. Аукцион состоялся 9 июня т.г., заключены муниципальные контракты от 24 июня 2020 г. с ООО «Экоресурс 17» на сумму 2,500 тыс. рублей каждый. Срок исполнения 30 августа 2020 г. Работы на объекте не велись. Подрядная организация не приступала к работам, в связи с отсутствием финансовых средств. Согласно заключенного контракта авансирование предусмотрено в размере 30% от цены контракта, что составляет 0,75 млн. рублей. По условиям контракта оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Авансирование в размере 1,5 млн. рублей перечислено 14.10.2020.

4) приобретение пассажирского автотранспорта для клуба с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна.

Администрацией Монгун-Тайгинского кожууна подготовлена и размещена 04.10.2020 аукционная документация по приобретению:

- пассажирского автобуса ПАЗ 4234-04 с НМЦК – 2 890,6 тыс. рублей;

По окончании срока окончания подачи заявок 16.10.2020 по приобретению ФАП не подана ни одна заявка, а по приобретению ПАЗ подано две заявки, 20.10.2020 рассмотрение заявок, аукцион состоялся 21.10.2020.

Муниципальный контракт №ф.2020.0020 от 04.11.2020 заключен между администрацией Монгун-Тайгинского кожууна и с АО «АВТОЦЕНТР» на сумму 2,7027 млн. рублей. Срок поставки 30 календарных дней. Поставка осуществлена 18.11.2020, ключи переданы администрации района.

1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок комплексной компактной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна – соглашение №082-09-2020-354 от 20.12.2019 заключено в сумме 28,414,646 тыс. рублей, в том числе 28,131 млн. рублей из ФБ., софинансирование из РБ 0,284 млн. рублей.

*Кассовое исполнение составляет – 28,4 млн. рублей, или 100% от плана 2020 года.*

В 2020 году запланировано обустройство жилой застройки в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна для 14 жилых домов, предназначенных для работников социальной сферы и АПК села.

Госконтракт № ф.2020.1521 заключен от 6 мая 2020 г. между Минсельхозпродом РТ и ООО «Инвест-Климат» в сумме 46 103,964 тыс. рублей со сроком исполнения до 31 июля 2021 год.

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. Заключено Cоглашение №108-09-2020-019 от 16.12.2019 между Росавтодором РФ и Правительством Республики Тыва на общую сумму 188,060 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 157,885 млн. рублей или 83,95 %, за счет республиканского бюджета 30,176 млн. рублей или 16,05%.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется привести в нормативное состояние 3 автомобильных дорог (подъезд к с. Ийи-Тал – 0,465 км., подъезд к с. Арыг-Бажы – 6,071 км., подъезд к с. Хондергей – 1,688 км.) общего пользования с протяженностью 8,224 км. Все 3 объекта законтрактованы.

Кассовое исполнение: профинансировано и исполнено в полном объеме по условиям контракта (образовалась экономия средств по контрактам 1,8 млн. рублей).

Физические работы:

1. *Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Ийи-Тал, техническая готовность 100%;*
2. *Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Хондергей, техническая готовность 100%.;*
3. *Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Арыг-Бажы, техническая готовность 100%.*

**На 2021 год заключены Соглашения на 103,2 млн. рублей с софинансированием из республиканского бюджета Республики Тыва – 1 млн. рублей.**

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – *13 496,6* тыс. рублей с софинансированием из РБ – 136,3 тыс. рублей, уменьшение на 57,5% (или 18 242,5 тыс. рублей) к уровню 2020 года. Плановый показатель по вводу жилья для распределенного на 2021 год объема субсидии составит 410 кв.м для не менее 5 участников.
2. Благоустройство сельских территорий – *26 220,0* тыс. рублей с софинансированием из РБ – 264,8 тыс. рублей, уменьшение на 77,5% (или 90 374,0 тыс. рублей) к уровню 2020 года. Плановый показатель результативности для распределенного на 2021 год объема субсидии: 13 реализованных проектов по благоустройству сельских территорий.

В соответствии с условиями госпрограммы

1. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения – *43 896,6* тыс. рублей с софинансированием из РБ – 443,4 тыс. рублей, уменьшение на 18,4% (или 9 912,6 тыс. рублей) к уровню 2020 года. Плановый показатель по вводу жилья для распределенного на 2021 год объема субсидии составит 1 161,2 кв.м для не менее 23 семей.

Запланировано строительство индивидуального одноквартирного 1 этажного жилого дома с общей площадью 51,22 кв.м. в 15 кожуунах республики (за исключением Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского кожуунов), из них 11 домов будут распределены работникам АПК, работающим и проживающим в с.Тээли – 1, с. Барлык – 1, с. Чыраа-Бажы -1, с. Баян-Кол – 1, с. Суг-Аксы – 1, с. Балгазын – 1, с. Самагалтай – 1, с. Берт-Даг – 1, г. Шагонар – 1, с. Хайыракан – 1, с. Шанчы – 1. Остальные 8 домов работникам здравоохранения и 4 работникам образования.

1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок комплексной компактной застройки жилой группы из 14-ти домов в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна – *19 567,4* тыс. рублей с софинансированием из РБ – 197,7 тыс. рублей для продолжения реализации проекта 2020 года.

В соответствии с данным проектом запланировано обустройство жилой застройки в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна для 14 жилых домов, предназначенных для работников социальной сферы и АПК села. По итогам работы размещено 14-ти земельных участков (площадь каждого 1 000 кв.м.) для застройки малоэтажными (индивидуальными или сблокированными на 2 хозяина) жилыми домами с отдельным подъездом, огороженным забором. Согласно проекту предусмотрено устройство сети наружного электроснабжения, уличная автомобильная дорога и благоустройство территории.

**В 2022 году реализованы мероприятия:**

1. *улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях* - 13 059,9 тыс. рублей, из них ФБ – 12 929,3 тыс. рублей, РБ – 130,6 тыс. рублей*.* На сегодняшний день состоялся отбор получателей социальных выплат в количестве 12 человек, количественный состав семей всего составляет 42 человек.

*В декабре 2022 года дополнительно выделены средства из федерального бюджета в размере 45 млн*. рублей.

1. *на мероприятия по благоустройству сельских территорий* были предусмотрены 5 006,9 тыс. рублей, из них ФБ – 4 956,8 тыс. рублей, РБ – 50,1 тыс. рублей, МБ – 701,0 тыс. рублей.

1. Кызылский кожуун на обустройство водозаборных скважин - 1 225,5 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ - 1 064,2 тыс. рублей, РБ - 10,8 тыс. рублей, МБ - 150,5 тыс. рублей;

2. Пий-Хемский кожуун обустройство въездного адреса - 1 362,5 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ - 1 183,2 тыс. рублей, РБ - 12,0 тыс. рублей, МБ - 167,3 тыс. рублей;

3. Овюрский кожуун на освещение улиц - 1 757,4 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ - 1 526,2 тыс. рублей, РБ - 15,4 тыс. рублей, МБ - 215,8 тыс. рублей;

4. Сут-Хольский кожуун на ремонт фасада административного здания - 1 362,5 тыс. рублей, в том числе за счет ФБ - 1 183,2 тыс. рублей, РБ - 12 тыс. рублей, МБ - 167,3 тыс. рублей.

**В 2023 году реализованы мероприятия:**

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году реализовано 23 проекта по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий, предусматривающие строительство объектов социальных сферы, служебного жилья и благоустройство общественных территорий. Также предоставлена господдержка (субсидия) 41 гражданину на улучшение жилищных условий.

 В результате реализации проектов:

- произведен капитальный ремонт зданий двух детских садов, что позволило улучшить комфортность и безопасность пребывания детей в детских садах, обеспечить соответствие технического состояния здания современным требованиям:

детский сад «Челээш» в с.Булун-Бажы Эрзинского района;

детский сад «Солнышко» в с. Усть-Бурен Каа-Хемского района;

- построен ясельный корпус на 30 мест для детского сада «Хуннээрек» с. Нарын Эрзинского района, что позволило создать дополнительные рабочие места в детском саду;

- начато строительство школы на 176 мест в с. Чодураа Улуг-Хемского района со сроком завершения до конца 2024 г.;

- на сельских территориях построено и введено в эксплуатацию жилых помещений площадью 3 485,4 кв.м (39 семей);

- построено 5 служебных домов общей площадью 271.7 кв. м. в Кызылском, Монгун-Тайгинском, Эрзинском, Овюрском, Чаа-Хольском районах, которые предоставлены по договору найма наиболее востребованным специалистам;

- благоустроены общественные территории в 13 населенных пунктах, из которых:

4 проекта по освещению улиц в Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском районах, где проживают порядка 6,6 тыс. человек;

2 проекта по восстановлению и обустройству общественных водоколонок, что повысило доступность качественной питьевой водой для населения Монгун-Тайгинского и Барун-Хемчикского районов;

2 проекта по обустройству детскими спортивными площадками сел Сут-Хольского и Тоджинского районов;

5 проектов в Пий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском, Овюрском и Тес-Хемского районах улучшили архитектурный облик сельских территорий и создали комфортные условия проживания сельчан.

В рамках реализации проектов развития сельских территорий в 2023 году привлечено внебюджетных инвестиций на общую сумму 18 417,994 тыс. руб. (СОСТ – 11 130 тыс. руб., благ – 2 295,694 тыс. руб., соцвыплаты – 4 992,3 тыс. руб.) создано постоянных рабочих мест – 426 ед., на строительные работы временно привлечены – 160 человек.