**Информация**

о реализации губернаторского проекта

«Чаа Сорук» на 2021 год

*(на 23.09.2021 г.)*

По итогам 2,3 и 4 межведомственной комиссии 5,6 и 19 апреля текущего года из всех муниципальных образований республики отобрано 82 участников. **На текущее время участники с. Чааты и Хайыракан Улуг-Хемского и участник с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожуунов отказались от участия в проекте.** В связи, с чем общее количество участников 79.

Из всех участников проекта приступили к строительству животноводческой стоянки только 74 участников.

Строительство животноводческой стоянки полностью завершено у 61 участников. На данный момент строительство еще ведется у 18 участников 7 муниципальных образований:

- Кызылский - 4 участников сс. Черби, Кара-Хаак, Шамбалыг и Ээрбек;

- Барун-Хемчикский – 1 участник с. Ак;

- Улуг-Хемский – 3 участника сс. Арыг-Бажы, Арыскан, Эйлиг-Хем);

- Монгун-Тайгинский – все 2 участника;

- Пий-Хемский – 3 участника сс. Аржаан. Уюк и Тарлаг;

- Овюрский – 4 участников сс. Хандагайты, Ак-Чыраа, Саглы и Чаа-Суур;

- Тандынский – 1 участника с.Успенка.

Передача скота проведена у 61 участников проекта. Еще передача скота не организовано у 18 участников проекта муниципальных образований:

- Кызылский – все 5 участников;

- Монгун-Тайгинский – все 2 участника;

- Овюрский – 1 участиник с. Чаа-Суур

- Тоджинский – все 1 участников;

- Тандынский – 6 участников.

Рекомендуем администрациям тех кожуунов принять срочные меры по завершению строительство чабанских стоянок, в связи с истечением сроков выполнения по реализации дорожной карты.