ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | **Результат**: определено количество малоимущих семей, получающих социальную помощь | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйство и продовольствия Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов Республики Тыва | Отчет в Правительство Республики Тыва,  информация | РП  Министерство труда и социальной помощи Республики Тыва |
| **Мероприятие**: уточнение количества малоимущих семей в Республике Тыва, нуждающихся в семенах картофеля | 28.04.2021 | 07.05.2021 |
| **Контрольная точка**: составлен список получателей социальной помощи из числа малоимущих семей | 08.05.2021 | 10.05.2021 |
| 2. | **Результат**: определена потребность в семенах картофеля для малоимущих семей | 11.05.2021 | 15.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва,  Администрации муниципальных образований, Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Отчет в Правительство Республики Тыва,  информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие**: расчет потребности семян картофеля для посадки малоимущим семьям | 11.05.2021 | 13.05.2021 |
| **Контрольная точка**: определен необходимый объем потребности в семенах картофеля для участников проекта | 14.05.2021 | 15.05.2021 |
| 3. | **Результат**: заключены договора с местными поставщиками семян картофеля | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Договор купли-продажи,  Информация | РП  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** выявление поставщиков семян картофеля | 28.04.2021 | 10.05.2021 |
| **Контрольная точка**: заключены договора с поставщиками семян картофеля | 11.05.2021 | 20.05.2021 |
| 4. | **Результат:** оплачена стоимость поставленных семян картофеля | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управления сельского хозяйства кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие**: перечисление денежных средств поставщикам в соответствии с заключенными договорами | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Контрольная точка**: произведена оплата стоимости поставленных семян картофеля по заключенным договорам | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| 5. | **Результат:** поставлены семена картофеля в кожууны Республики Тыва | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управлениями сельского хозяйства кожуунов,  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** заключение договоров с транспортной компанией по поставке семян в кожууны Республики Тыва, выделение ГСМ | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Мероприятие:** организация поставки семян в кожууны республики для выдачи малоимущим семьям | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Контрольная точка:** получение малоимущими семьями в соответствии со списками семян картофеля | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| 6. | **Результат:** обеспечен контроль за подготовкой орошаемых земельных участков (вспашка) и посадкой картофеля | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управления сельского хозяйства кожуунов,  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** подготовка и вспашка земли, посадка картофеля | 10.05.2021 | 10.06.2021 |
| **Контрольная точка**: осуществлена посадка картофеля участниками губернаторского проекта | 10.05.2021 | 10.06.2021 |
| 7. | **Результат:** обеспечен уход за посаженным картофелем (орошение, окучивание, обработка междурядий) | 15.06.2021 | 30.07.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** организованный подвоз членов малоимущих семей на выделенные земельные участки (при необходимости) | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| **Мероприятие:** организация работы малоимущих семей по орошению, окучиванию и обработке междурядий картофеля | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| **Контрольная точка:** обеспечен уход за посаженным картофелем (орошение, окучивание и обработка междурядий) участниками проекта | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| 8. | **Результат:** возмещены финансовые затраты муниципальных образований на реализацию народного проекта «Картофель – в каждый дом» (на приобретение семян картофеля и ГСМ). | 28.04.2021 | 10.07.2021 | Министерство финансов Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию) | Отчет  Закон Республики Тыва | КП |
| **Мероприятие:** внесение изменений в Закон Республики Тыва "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части возмещения финансовых затрат муниципальных образований на реализацию народного проекта «Картофель – в каждый дом» (на приобретение семян картофеля и ГСМ). | 28.04.2021 | 10.07.2021 |
| **Контрольная точка:** принятие Закона Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 28.04.2021 | 10.07.2021 |
| 9. | **Результат:** получен урожай картофеля малоимущими семьями республики | 01.09.2021 | 20.09.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республик Тыва |
| **Мероприятие:** организованный подвоз членов малоимущих семей на выделенные земельные участки (при необходимости) | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| **Мероприятие:** организация работы малоимущих семей по уборке урожая картофеля | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| **Контрольная точка**: собран урожай картофеля участниками проекта | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| 10. | **Результат:** получена оперативная информация о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» (срок: ежемесячно) | 28.04.2021 | 01.10.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной помощи Республики Тыва  РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор, анализ и подготовка информации (отчета) о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» (еженедельный, ежемесячный) | 28.04.2021 | 01.10.2021 |
| **Контрольная точка**: подготовлена оперативная информация о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 01.10.2021 |
| 11. | **Результат**: сданы отчеты в УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва форма № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва. | Отчет в Росстат по Республике Тыва  УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | РП Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор отчетов по форме № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | 21.09.2021 | 01.10.2021 |
| **Контрольная точка:** сдача отчетов в УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | 21.09.2021 | 01.10.2021 |
| 12. | **Результат:** подведены итоги реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор, анализ и подготовка итоговой информации об итогах реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 |
| **Контрольная точка:** подготовлена информация об итогах реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 |