|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к паспорту регионального проекта «Экспорт продукции АПК Республики Тыва» |

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 20.03.2019 | 31.03.2019 |  Дун А.Ч. . | План экспортного развития, утвержденный руководителем |  Куратор регионального проекта  |
| 1.1.1 | Проведение анализа таможенной статистики по видам продукции, объемам реализации и участникам экспортных операций | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Ооржак А.В. | Таможенная статистика, работа с документами | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.2 | Обозначение (выявление) трейдеров и производителей продукции, видов и объемов продукции, отправленной на экспорт | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Даваа А.М.  | Список трейдеров, осуществляющих экспорт продукции АПК | Руководитель регионального проекта |
| 1.1 |  Контроль: Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения | ~~-~~ | 10.02.2019 | Дун А.Ч. | Отчет на основании анализа перспективных рынков сбыта продукции АПК | Куратор регионального проекта |
| 1.2.1 | Разработка плана экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 10.02.2019 | 20.03.2019 |  Кызласова А.В.  | Рабочие материалы с анализом таможенной статистики, оперативная информация производителей продукции АПК | Руководитель регионального проекта |
| 1.2 | Контроль:Утвержден план экспортного развития по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | ~~-~~ | 31.03.2019 |  Дун. А.Ч.  | План содержит информацию по видам продукции и приоритетным рынкам зарубежных стран для экспорта | Куратор регионального проекта  |
| 2 | Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей, и оказана консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной деятельности | 15.04.2019 | 31.12.2024 |  Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва  | Информационные буклеты, раздаточный материал, содержащий информацию о мерах поддержки и контактах специалистов-консультантов | Куратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Определение тематики информационных сессий | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва  | Утвержденная руководителем повестка информационных сессий | Руководитель регионального проекта |
| 2.1.2 | Информирование заинтересованных участников о проведении сессий, семинаров, круглых столов | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | Информационное письмо, размещение плана мероприятий на сайте департамента | Руководитель регионального проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.3 | Контроль: Проведены информационные сессии с участием региональных товаропроизводителей, консультантов экспортных центров или представителей, имеющих опыт работы в организации экспортных поставок |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | Отчет | Проектный комитет регионального проекта |
| 3 | Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | 15.04.2019 | 31.12.2014 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | Информирование региональных товаропроизводителей продукции АПК о предстоящих мероприятиях с целью их посещения для поиска инвесторов и расширения рынков сбыта | Проектный комитет регионального проекта |
| 3.1.1 | Поиск информации, изучение приглашений о предстоящих выставках, форумах, направленных на расширение рынков сбыта и увеличение экспортного потенциала | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | План –график прохождения мероприятий | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.2 | Информирование местных товаропроизводителей о выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней | 30.04.2019 | 31.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | Информационное письмо, размещение плана мероприятий на сайте | Проектный комитет регионального проекта |
| 3.1 | Контроль: Участие региональных товаропроизводителей продукции АПК в выставочно - ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней |  | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов Республики Тыва | Отчет об участии в выставках и бизнес-миссиях, заключение договоров о сотрудничестве | Проектный комитет регионального проекта |