**Информация**

**Об исполнении плана мероприятий на 2021-2023 годы по совершенствованию социальной и экономической инфраструктуры Сут-Хольского кожууна в рамках проведения подготовительных работ к празднованию 140-летия со дня восстания 60-ти Богатырей в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Исполнение |
| 3. Развитие сельского хозяйства | | | |
| **3.1.** Проработать вопрос создания цеха по переработке молока в с. Суг-Аксы на базе имеющихся сельскохозяйственных производств | IV квартал 2022 г. | Рост объемов сельскохозяйственного производства в Сут-Хольском кожууне с 655 млн. руб. до 750 млн. руб. к 2022 году; увеличение занятости населения на сельскохозяйственных работах | **В исполнении.** В 2021 году на конкурсе «Агростартап» определен инициатор по созданию цеха переработки молока в с. Суг-Аксы, им стал ИП глава КФХ МОнгуш Ч.В. член СПОК «Первый». Инициатором проекта построено здание для размещения цеха, приобретено комплект оборудования для переработки молдока и производства пастеризованного молока, кисломолочной продукции, творога, сметаны и мягкого сыра. По состоянию на 12.04 оборудование поступило, начат монтаж. Плановый срок ввода цеха в эксплуатацию август 2021 г. |
| **3.2.** Проработать вопрос создания плантаций облепихи и производства продукции из облепихи на территории Сут-Хольского кожууна | IV квартал 2021 г, далее ежеквартально | **В исполнении.** Администрацией кожууна еще не определен инициатор проекта создания питомника облепихи и ее переработки, также не определен земельный участок и стоимость проекта для подготовки инициатора к участию на конкурсе на получение государственной поддержки. |
| **3.3.** Оценить целесообразность строительства зернотока на территории Сут-Хольского кожууна с целью увеличения производства объемов зерна | IV квартал 2021 г, далее ежеквартально | **Невозможно исполнить.**  В связи с наличием небольшого объема посевных площадей зерновых культур – 700 га на территории Сут-Хольского кожууна строительство зернотока с экономической точки зрения не целесообразно, возможно только при увеличении объема производства зерна.  Минсельхозпродом Республики Тыва в адрес председателя СПК «Саян» Тулуш С.Х. с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна направлено письмо от 06.12.2019 г. № ВА-12-4857, что на 2020 год в целях обеспечения сохранности урожая и доведения зерна до посевной кондиции Минсельхозпродом РТ планируется организация строительства зернотоков в Тандинском и Чаа-Хольском кожуунах с обновлением полной линии оборудований: зерносушильных, зерноочистительных, протравливательных машин и прочих оборудований.  В 2020 году проведены подготовительные работы по укреплению материально-технической базы хозяйств Тандинского и Чаа-Хольского районов для обеспечения производства сырья – продовольственного зерна.  Для чего приобретены стационарные зерноочистительные зерносушильные комплексы «КЗС», с мощностью 30-40 т/ч. Работы по установке комплекса в Тандинском районе завершены, в Чаа-Хольском районе – будет завершен до октября 2021 г. |
| **3.4.** Организовать проведение систематических мероприятий по продвижению продукции сельскохозяйственных предприятий Сут-Хольского кожууна на внешние рынки: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов, фестивалей и дней открытых дверей | IV квартал 2021, далее ежемесячно | увеличение оборота розничной торговли до 20 млн. рублей в год, на 17,25 процента к уровню 2020 года (331 млн. рублей); повышение реальных доходов населения до среднереспубликанского показателя; | **В исполнении.** За 1 квартал 201 года фермеры Сут-Хольского кожууна приняли участие 3 ярмарках выходного дня, на городской ярмарке «Широкая масленица». Всего приняли участие 21 фермера, привезено и реализовано на 826 тыс. рублей 2,7тонны говядины, 0,05 тонны домашней лапши и 0,3 тонны цельномолочной продукции. Кроме этого хозяйствами кожууна реализовано через сельскохозяйственные рынки ООО «Эко-продукт» 1.7 тонны говядины на 476 тыс. рублей. |
| **3.5.** Принять меры по увеличению поголовья крупного рогатого скота (в том числе за счет развития племенного животноводства) | I квартал 2021 г., далее-1 раз в полугодие | Увеличение поголовья крупного рогатого скота до 12 тыс. голов к 2022 году или на 17 % к уровню 2020 года | **Выполнено.**  На 01.01.2021 поголовье КРС во всех категориях хозяйств по Сут-Хольскому кожууну составило 10140 голов с приростом в 7 % к уровню 2020 года (9467 голов), в том числе коров 5136 голов с приростом в 14 % (4491 голов).  Для дальнейшего увеличения поголовья КРС Сут-Хольским кожууном на 2021 год запланировано искусственное осеменение 42 голов коров, с этой целью в муниципальном бюджете кожууна предусмотрены средства в размере 510 тыс. рублей.  На 09.04.2021 получено 1641 телят, планируется получить всего 4109 телят (сохранность 80 %). |
| **4.2.3.** библиотека в с. Ак-Даш (пристройка к Дому культуры с. Ак-Даш) | I квартал 2021 г, далее ежеквартально | Строительство пристройки к Дому культуры с. Ак-Даш для размещения библиотеки позволит обеспечить досуг и возможность повышения самообразования на современном уровне более 560 жителей села. Село Ак-Даш относится к малым селам республики, улучшение условий для проживания и развития культуры обеспечит уменьшение оттока населения в другие места с более развитой социальной инфраструктурой. При этом охват населения услугами библиотеки увеличения со 120 чел. До 400 чел. К 2022 году | **Невозможно исполнить.**  В рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» возможно включить мероприятие по строительству пристройки к Дому культуры с. Ак-Даш для размещения библиотеки на 2023-2025 годы, так как заявочная документация республики на 2022 год направлена от 03.03.2021 № АД-19-157 (вх. в МСХ РФ МЭДО от 03.03.2021 № 17815/24).В предварительном рассмотрении заявочной документации по проектам комплексного развития сельских территорий на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» проекты Республики Тыва не включены в перечень отобранных проектов (письмо Минсельхоза России от 24.05.2021 года №ОЛ-10-27/8438).  Нами было направлено обращение о повторном рассмотрении заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий от 11.06.2021 года №УО-19-412. В соответствии с письмом Минсельхоза России от 05.08.2021 года №10/856 сообщает, что повторное рассмотрение проектов комплексного развития сельских территорий муниципальных образований не представляется возможным, рекомендуют принять участия на очередной финансовых год (2023 год).  Доводим до сведения, что организация и проведение отбора проектов, направленных на комплексное развитие сельских территорий, проводится в соответствии с Порядком утвержденным приказом Минсельхоза России от 10.06.2020 №313. Основным условием для участия в отборе наличие следующих документов:  - правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором запланирована реализация проекта;  - утвержденная проектная документация проекта (строительство, реконструкция, капитальный ремонт);  - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;  - документ, подтверждающий результаты общественного обсуждения о включении данного проекта в мероприятия по комплексному развитию сельских территорий;  - генеральный план сельских территорий с отраженными в них объектами, предлагаемыми к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках проекта. Стоит отметить, что отсутствие планируемых объектов в генеральных планах влечет за собой отклонение проектов к участию в любых государственных программах и национальных проектах финансируемых за счет средств федерального бюджета.  - и другие документы.  При этом сообщаем, что затраты по ПИР не предусмотрены данным ведомственным проектом, и не предусмотрены по линии министерства.  На основании правил отбора проектов Минсельхозпродом РТ рекомендовано администрации Сут-Хольского района:  Совместно с Минстрой РТ внести предложения по источнику финансирования выполнения проектных работ. |