Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики Тыва**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования**

**рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

**и продовольствия в Республике Тыва**

**на 2014-2023 годы»**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 15 ноября 2023 г. № 836 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Тыва»», Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» за 2014-2023 годы.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуш А.К.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Доклад

о реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва» с 2014 по 2023 год

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик - (координатор) Программы | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Период реализации | - | один этап - в 2014 - 2023 гг. |
| Цели Программы | - | 1. обеспечение населения республики экологически чистой сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; 2. повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке; 3. обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни и квалификации; 4. стабилизация эпизоотической ситуации и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Республики Тыва, своевременное проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий на территории Республики Тыва; 5. организация рационального использования и воспроизводства рыбных ресурсов Республики Тыва, расширение географии и повышение эффективности рыбного промысла, увеличение объемов переработки рыбы, удовлетворение потребности населения в товарной рыбной продукции; 6. развитие цифровой трансформации агропромышленного комплекса; 7. развитие экспорта агропромышленного комплекса; 8. обеспечение продовольственной безопасности Республики Тыва; 9. развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса; 10. развитие селекции и генетики; 11. цифровизация отрасли и подотрослей агропромышленного комплекса, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе; 12. внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы; 13. внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы;   обеспечение эпизоотического и ветеринарного благополучия территории Республики Тыва. |
| Задачи  (подпрограммы) | - | стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности;  обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;  обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территории Республики Тыва;  формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства путем ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств;  предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;  повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;  стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;  создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в агропромышленный комплекс;  стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе;  сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости сельского населения, а также поддержание доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на традиционных для местности проживания видах сельскохозяйственного производства;  повышение эффективности деятельности республиканских органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  укрепление материально-технической базы рыбного хозяйства республики;  создание предприятий по рыбоводству, переработке рыбы и озерных (прудовых) хозяйств;  создание устойчивого механизма развития рыбного хозяйства республики в рыночных условиях;  привлечение сельской молодежи к ведению животноводства, уменьшение уровня безработицы населения;  осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных (в том числе вируса АЧС);  осуществление своевременного сбора и утилизации образующихся на территории Республики Тыва биологических отходов;  совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | - | общий объем финансирования - 8 869,0 млн. рублей, из них:  в 2014 г. - 577,9 млн. рублей;  в 2025 г. - 784,3 млн. рублей;  в 2016 г. - 712,4 млн. рублей;  в 2017 г. - 669,7 млн. рублей;  в 2018 г. - 874,2 млн. рублей;  в 2019 г. - 812,5 млн. рублей;  в 2020 г. - 951,9 млн. рублей;  в 2021 г. - 999,2 млн. рублей;  в 2022 г. - 1283,7 млн. рублей;  в 2023 г. - 1203,2 млн. Рубле;  в том числе:  средства федерального бюджета - 4 171,8 млн. рублей;  средства республиканского бюджета - 3777,2 млн. рублей; из местного бюджета - 21,9 млн. рублей;  внебюджетные средства - 898,1 млн. рублей. |

В 2014 году предусмотрено 614,4 млн. рублей, из них освоено 577,9 млн. рублей или 94% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 283,0 млн. рублей, исполнено 182,1 млн. рублей (64,3%), за счет ФБ – 250,4 млн. рублей, исполнено 250,4 млн. рублей (100,0% освоения), МБ – 17,6 млн. рублей, исполнено 17,6 млн. рублей (100%), ВБ – 127,8 млн. рублей, исполнено 127,8 млн. рублей (100%);

2015 – 824,7 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 784,3 млн. рублей или 97,1% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 293,0 млн. рублей, исполнено 286,7 млн. рублей (92,5%), за счет ФБ – 313,8 млн. рублей, исполнено 313,8 млн. рублей (100,0%), ВБ – 183,8 млн. рублей, исполнено 183,8 млн. рублей (100%);

2016– 745,8 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 712,4 млн. рублей или 95,5% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 263,8 млн. рублей, исполнено 230,4 млн. рублей (87,3%), за счет ФБ – 344,0 млн. рублей, исполнено 344,0 млн. рублей (100,0% освоения), ВБ – 138,0 млн. рублей, исполнено 138,0 млн. рублей (100%);

2017– 678,1 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 669,7 млн. рублей или 98,7% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 317,8 млн. рублей, исполнено 317,9 млн. рублей (100%), за счет ФБ – 273,6 млн. рублей, исполнено 265,1 млн. рублей (96,9% освоения), МБ – 0,8 млн. рублей, исполнено 0,8 млн. рублей (100%), ВБ – 85,9 млн. рублей, исполнено 85,9 млн. рублей (100%);

2018 – 891,6 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 874,2 млн. рублей или 98% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 396,4 млн. рублей, исполнено 379,0 млн. рублей (95,6%), за счет ФБ – 414,9 млн. рублей, исполнено 414,9 млн. рублей (100% освоения), МБ – 3,3 млн. рублей, исполнено 3,3 млн. рублей (100%), ВБ – 77,0 млн. рублей (100%);

2019 – 849,2 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 812,5 млн. рублей или 95,7% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 390,2 млн. рублей, исполнено 358,8 млн. рублей (92%), за счет ФБ – 375,3 млн. рублей, исполнено 370,0 млн. рублей (98,6% освоения), МБ – 0,2 млн. рублей, исполнено 0,2 млн. рублей (100%), ВБ – 83,5 млн. рублей (100%);

2020 – 966,1 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 951,9 млн. рублей или 98,5% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 444,0 млн. рублей, исполнено 429,9 млн. рублей (96,8%), за счет ФБ – 479,0 млн. рублей, исполнено 478,9 млн. рублей (100% освоения), ВБ – 43,1 млн. рублей (100%);

2021 – 1007,1 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 999,2 млн. рублей или 99,2% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 550,0 млн. рублей, исполнено 550,0 млн. рублей (100%), за счет ФБ – 428,6 млн. рублей, исполнено 420,7 млн. рублей (98,2% освоения), ВБ – 28,5 млн. рублей (100%);

2022 – 1306,0 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 1283,7 млн. рублей или 98,3% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 622,7 млн. рублей, исполнено 600,4 млн. рублей (96,4%), за счет ФБ – 644,0 млн. рублей, исполнено 644,0 млн. рублей (100%), ВБ – 39,3 млн. рублей (100%);

2023 – 1204,6 млн. рублей предусмотрено, из них освоено 1203,2 млн. рублей или 99,9% исполнено, в т. ч. за счет РБ – 443,3 млн. рублей, исполнено 442,0 млн. рублей (99,7%), за счет ФБ – 670,0 млн. рублей, исполнено 670,0 млн. рублей (100% освоения), ВБ – 91,2 млн. рублей (100%).

1. **Результаты реализации государственной программы в отчетном году**

С 2014 по 2023 года в рамках государственной программы осуществлялись реализации восьми подпрограмм:

1. *подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 2014-2023 годы»;*

*2. подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 2017-2023 годы»;*

*3. подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК 2014-2023 годы»;*

*4. подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Республики Тыва 2014-2023 годы»;*

*5. подпрограмма «Научное обеспечение реализации мероприятий программы»;*

*6. подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»;*

*7. подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Республики Тыва 2014-2023 годы»;*

*8. подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Тыва».*

Агропромышленный комплекс республики определяет жизненный уклад 186,4 тыс. жителей сельской местности, или 55,3% от общей численности населения.

В отрасль сельского хозяйства вовлечены 175 сельхоз организаций, 1081 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 22 тыс. личных подсобных хозяйств или 34% от всех домохозяйств республики.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2023 г. составила 8,67 млрд. рублей и увеличилась в действующих ценах к 2022 г. (2022 г. – 8,4 млрд. рублей) на 3% или на 0,27 млрд. рублей.

Наибольший вклад в формирование сельскохозяйственной продукции вносят сельхозтоваропроизводители Кызылского, Тандинского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского кожуунов.

Таблица 1 – Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства, млрд. рублей.

В общем объеме производства сельхозпродукции за 10 лет на 37 процентов увеличилась доля кооперативов и фермеров. Рост стал следствием активной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с 2012 года.

С 2012 по 2020 годы хозяйства республики получили 722,4 млн. рублей в виде субсидий. В их числе субсидии 626 начинающим фермерам и 67 семейным фермам, гранты «Агростартап» 18 кооперативам на организацию переработки мяса и молока, выращивание зерновых, кормовых и овощных культур.

**Животноводство**. Основная подотрасль сельского хозяйства – животноводство.

На 1 января 2024 г. в хозяйствах всех категорий поголовье **крупного рогатого скота** составило 187,7 тыс. голов (увеличение к уровню 2014 г. на 8,3%), из них коров – 82,4 тыс. голов (увеличена 6% к уровню 2014 г. – 87,7 тыс. голов).

Таблица 2 – Численность поголовья крупного рогатого скота, тыс. голов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов | 156,1 | 161,8 | 160,1 | 164,0 | 167,2 | 177,8 | 187,7 | 189,1 | 201,1 | 191,9 |

В разрезе муниципальных образований наибольшая численность поголовья крупного рогатого скота имеется в Кызылском кожууне – 14,2 тыс. голов или 14% от общей численности поголовья республики, Эрзинском кожууне – 11,3 тыс. голов (11,2%), Барун-Хемчикском кожууне – 8,7 тыс. голов (8,6%).

Численность **овец и коз** по итогам 2023 года достигла 960,9 тыс. голов (снижение на 8,2% к уровню 2024 г.).

В разрезе муниципальных образований наибольшая численность поголовья МРС имеется в Бай-Тайгинском кожууне – 123,7 тыс. голов или 12,9% от общей численности поголовья МРС в республике, Овюрском кожууне – 113,1 тыс. голов (11,7%), Барун-Хемчикском кожууне – 98,4 тыс. голов (10,2%).

Таблица 3 – Численность поголовья мелкого рогатого скота, тыс. голов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Поголовье мелкого рогатого скота, тыс. голов | 1146,7 | 1178,4 | 1143,6 | 1015,0 | 1134,6 | 1203,4 | 1221,9 | 1214,1 | 1171,01 | 983,93 |

По итогам 2023 года численность **лошадей** составила 100,9 тыс. голов (рост на 9,8% к уровню 2014г.).

В разрезе муниципальных образований наибольшая численность поголовья лошадей имеется в Кызылском кожууне – 14,2 тыс. голов или 14,1% от общей численности поголовья лошадей в республике, Эрзинском кожууне – 11,3 тыс. голов (11,2%), Барун-Хемчикском кожууне – 8,7 тыс. голов (8,6%).

Таблица 5 – Численность поголовья лошадей, тыс. голов

Численность **птиц** по итогам 2023 года достигла 8,9 тыс. голов. (снижение на 74,8% к уровню 2014 г.).

В разрезе муниципальных образований наибольшая численность поголовья птиц имеется в Тандинском кожууне – 4,3 тыс. голов или 48,3% от общей численности поголовья птиц в республике, Каа-Хемском кожууне – 2,5 тыс. голов (28,1%), Тоджинском кожууне – 0,8 тыс. голов (9%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Поголовье птиц, тыс. голов | 26,5 | 28,2 | 73,0 | 198,1 | 69,9 | 78,4 | 19,7 | 20,1 | 22,0 | 22,9 |

Объемы **производства скота и птицы на убой** (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составили 22,9 тыс. тонн, к уровню 2014 г.

Объемы **производства молока** составили 67,9 тыс. тонн со снижением на 0,6% к 2022 г., с ростом на 39% к уровню 2014 г.

Объемы **производства яиц** составили 2,6 млн. шт. к уровню 2014 г., к уровню 2014 г. снижено производство на 9,8% млн. шт.

Таблица 7 – Объем производства продукции животноводства

Наибольший объем мяса производится в Кызылском кожууне – 2,4 тыс. тонн (11%), Дзун-Хемчикском кожууне - 2,1 тыс. тонн (9,6%), Эрзинском кожууне – 1,8 тыс. тонн (8,3%).

Передовиками по производству молока являются Дзун-Хемчикский кожуун – 7,3 тыс. тонн (11,3%), Тандинский кожуун – 6,9 тыс. тонн (10,7%), Пий-Хемский кожуун – 6,9 тыс. тонн (10,7%).

Существенное влияние на развитие животноводства оказали проекты «Кыштаг для молодой семьи» («Кыштаг»), «Новая жизнь» («Чаа Сорук»), «Утварь для оленеводческой семьи», «Марал-Тува» и ведомственный проект «Тыва аът».

За 5 лет реализации проекта ***«Кыштаг для молодой семьи»*** свое хозяйство открыли 523 семьи. Хозяйства ввели в оборот 66,7 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Количество овец и коз в них выросло в 3,3 раза – с 34,6 тыс. до 114,5 тыс., поголовье коров – в 4,4 раза – с 700 до 3,1 тыс. Доля скота в хозяйствах участников проекта составляет 1/10 часть всего поголовья МРС в республике.

Общий доход участников проекта составил 191 млн. рублей. В среднем каждая семья зарабатывает на продаже своей продукции не менее 365 тыс. рублей в год. Ими же в бюджет уплачено более 60 млн. рублей налогов.

В качестве поощрения участникам с наилучшими производственными показателями переданы 150 комплектов альтернативных источников электрической энергии – солнечных батарей, также пробурены водоносные скважины 93 участникам проекта.

В 2020 году стартовал проект ***«Новая жизнь» («Чаа Сорук»)***, которым власти республики помогают ресоциализации бывших осужденных, предоставляя по аналогии с проектом «Кыштаг» возможность вести личное хозяйство. Участниками проекта стали 69 человек, для которых приобретено 10400 овец и коз, 340 коров.

В рамках проекта ***«Марал-Тува»*** создано хозяйство, специализирующееся на разведении благородных оленей. К 2021 году их поголовье выросло до 934 особей. Хозяйством произведено 298,8 кг консервированных пантов, востребованных за рубежом.

Цель программы ***«Тыва аът»*** – сохранение местной породы лошадей. На первом этапе проведено молекулярно-генетическое обследование лошадей для подтверждения племенных свойств. По его результатам создан первичный Национальный реестр лошадей тувинской породы, куда занесены 2870 голов маточного поголовья табунных лошадей из 15 хозяйств.

***«Утварь для оленеводческой семьи»*** – проект, направленный на поддержку тувинцев-тоджинцев, отнесенных к коренным малочисленным народам Севера. С его помощью власти республики хотят сохранить оленеводство, которым тоджинцы жили и продолжают жить. Для 17 семей приобретено 34 комплекта специальной одежды в летнем и зимнем варианте, 6 семей получили снегоходы.

Целый комплекс мер разработан для возрождения племенного дела, повышения продуктивности скота. Так, в 2020 году в овцеводческих и козоводческих хозяйствах создано 20 отар для раздельного содержания 4285 голов производителей.

Племенная база животноводства увеличилась в 6,6 раза и на конец 2023 года включает 40 лицензированных хозяйств. В них содержится 34,9 тыс. условных голов – с ростом на 25,6 процента к 2019 г., в том числе маточного поголовья – 20,9 тыс. условных голов (плюс 32%).

С целью улучшения породных качества скота и планирования расплодной кампании образованы 2 филиала обособленного подразделения ОАО «Красагроплем», открыты пункты искусственного осеменения коров в филиалах Управления ветеринарии, завезено 680 баранов-производителей из республик Алтай, Калмыкия, Бурятия, Хакасия, 47 голов козлов-производителей из Республики Дагестан.

В рамках реализации губернаторского проекта ***«Дук»*** создан цех по переработке шерсти и производству войлочных изделий в пгт. Каа-Хем мощностью 100 кг мытой шерсти и до 20 кв. м войлока.

В Кызыле открыты два крытых сельскохозяйственных рынка в микрорайонах «Правобережный», «Восток». Основные поставщики – местные товаропроизводители.

Заметно выросло производство плодоовощных консервов на местном сырье. Его объемы увеличились в 2020 году в 25 раз (2019 г. – 52 т, 2020 г. – 1343 т). Подъем обеспечила компания «Вавиол», создающая комплекс по переработке дикоросов.

**Обеспечение ветеринарного благополучия.** Для животноводческой республики залогом развития является ветеринарное благополучие. Ветеринарные службы смогли его обеспечить. В 2023 году в хозяйствах республики проведены масштабные противоэпизоотические мероприятия. В частности, исследовано 189,8 тыс. голов скота на бруцеллез, лейкоз, туберкулез. Более 1,4 млн. голов привиты против ящура, сибирской язвы, эмфизематозного карбункула и бешенства. Для утилизации биологических отходов дополнительно построены 16 скотомогильников, сегодня их на территории республики 97.

**Растениеводство.** Продолжалась работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. При государственной поддержке на 230 млн. рублей закуплено 232 машины различного назначения, навесное и прицепное оборудование.

За счет технического перевооружения хозяйств общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2023г. увеличена до 61,8 тыс. га или на 56% к 2014 году (рост на 22,21 тыс. га, 2014 г. – 39,59 тыс. га). По сравнению с 2014 г. площадь посевов увеличилась в 2 раза.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году составил – 39,59 тыс. га, Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2023 г. составляет61,8 тыс. га, что в сравнении с 2018 г. больше на 41,7% или на 18,19 тыс. га.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Вся посевная площадь, тыс. га | 34,54 | 27,08 | 32,58 | 32,10 | 42,61 | 50,67 | 53,96 | 55,16 | 57,51 | 42,92 |

Таблица 8 – Площадь посевных культур

Таблица 9 – Объем сбора урожая

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Бахчевые продовольственные культуры | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Картофель *(тыс. тонн)* | 26,78 | 27,43 | 30,19 | 23,2 | 23,6 | 21,6 | 21,3 | 20,5 | 17,3 | 17,5 |
| Овощи *(тыс. тонн)* | 3,09 | 3,12 | 2,86 | 3,22 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 4,2 |

По динамике производства основных видов растениеводческой продукции видно, что в 2019 году, по сравнению с 2014 годом, производство бахчевых продовольственных культур увеличилось в 5 раз или на195,3 тонн. Объем в производстве картофеля в 2014 году, и проявляется тенденция роста в последующие года. Производство овощей увеличилось в 3,9 р. в 2014 г. с 426 тыс. тонн с постепенным увеличением в последующие года на 40 % - 596,3 тыс. тонн.

Парк сельскохозяйственной техники в 2015 г.: тракторов –151 единиц, зерноуборочных комбайнов – 31 единиц. Значительное снижение количества сельхозтехники отмечается в 2022 г., где количество тракторов составлял 38 единиц, зерноуборочных комбайнов 7 ед.

Таблица 9 – Парк сельскохозяйственной техники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Трактора | Зерноуборочные комбайны |
| 2015 | 164 | 31 |
| 2016 | 152 | 24 |
| 2017 | 136 | 23 |
| 2018 | 134 | 24 |
| 2019 | 130 | 23 |
| 2020 | 152 | 20 |
| 2021 | 130 | 21 |
| 2022 | 82 | 16 |
| 2023 | 72 | 11 |

Так, **в текущем году** в соответствии с прогнозом социально-экономического развития республики поставлена цель производства: зерна – 15,0 тыс. тонн, картофеля – 26,0 тыс. тонн, овощей – 3,3 тыс. тонн.

Для достижения цели запланирован сев яровых сельхозкультур на площади – 48,5 тыс. га (рост на 9 % к 2020 г.), с учетом многолетних трав посева прошлых лет посевная площадь составит 57,8 тыс. га или с увеличением на 7,1% к 2020 г., в том числе:

зерновые культуры – 15,7 тыс. га (109,3 % к 2020 г.), в том числе пшеница – 5,9 тыс. га, ячмень – 1,6 тыс. га, овес – 7,1 тыс. га, просо и гречиха – 1,14 тыс. га.

кормовые культуры – 29,9 тыс. га или 107 % к 2020 г. (61,6 % в структуре посевных площадей), в том числе однолетние травы – 28,1 тыс. га (93,9 %), многолетние травы – 1,8 тыс. га (6,1 %).

картофель и овощные культуры – 2,6 и 0,3 тыс. га (135% и 102% к 2020 г.) соответственно.

Для увеличения посевных площадей зерновых культур до 30,0 тыс. га (рост в 2 р. к 2021 г.) необходимо ввести в оборот 15,0 тыс. га неиспользуемой пашни на территориях Улуг-Хемского, Тандинского, Каа-Хемского и Пий-Хемского кожуунов на сумму 27,0 млн. рублей. В результате валовой сбор зерна увеличится в 10 р. или 40,8 тыс. тонн к 2020 г.

Следовательно, для реализации потребуется продолжение обновления материально-технической базы хозяйств, в том числе посевной, уборочной техники и оборудований переработки, хранения.

В целях увеличения объема производства продукции растениеводства, Министерством предлагается проект по улучшению материально-технической базы агропромышленного комплекса республики в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на сумму 340,41 млн. рублей, в том числе:

2021 г. – 44,11 млн. рублей на приобретение 11 единиц сельхозтехники для развития производства зерна на 107,7 % к 2020 г. (21,0 тыс. тонн) в Пий-Хемском кожууне;

2022 г. – 154,0 млн. рублей на приобретение 35 единиц сельхозтехники для развития производства:

*зерна* на 121,4 % к 2021 г. (25,5 тыс. тонн) в Дзун-Хемчикском, в Улуг-Хемском и в Каа-Хемском кожуунах;

*овощей* на 131,4 % к 2021 г. (4,6 тыс. тонн) в Тандинском кожууне.

2023 г. – 142,3 млн. рублей на переработку растениеводческой продукции.

В рамках подпрограммы ***«Развитие мелиоративного комплекса России»*** проведены работы по реконструкции шести мелиоративных систем, введены в эксплуатацию 4,2 тыс. га земель или 12 процентов от площади орошаемых земель.

В хозяйственный оборот возвращено 1081,77 га выбывших сельскохозяйственных угодий в Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском, Чеди-Хольском, Кызылском и Пий-Хемском районах.

Благодаря участию республики в программе ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** улучшение жилищных условий 38 семей в сельской местности, построены 34 дома для молодых специалистов, клуб в с. Мугур-Аксы, 2 спортивных сооружения, благоустроены 55 спортивных и детских площадок, 4 сквера, реконструированы 3 автомобильные дороги.

**Сельскохозяйственная промышленность**

**в Республике Тыва за 2014-2023 гг.**

**Молочная отрасль**

Производство молока и молочной продукции в регионе осуществляют 12 предприятий.

В отрасли занято –57 человек.

Максимальная годовая мощность имеющихся цехов по республике составляет 13,6 тонн в год.

Крупнейшими предприятиями отрасли в регионе являются:

СПоК «Аржаан» из Пий-Хемского района (согласно сведений МП – микро – натуры, в 2023 году произвели молока сырого – тонн, кефира – 82,8 тонн, сыров – 0,2 тонн, творог-5,13 тонн, масло сливочное – 0,4 тонн, масло топленое-0,503 тонн, сметана – 8,44 тонн, продукты кисломолочные (кроме творога) – 91,24 тонн, сыры мягкие – 0,2 тонн, масло сладко-сливочное-0,4 тонн). Суточный объем переработки коровьего молока составляет 400,0 л.;

ИП ГКФХ Оюн Чечен Хурен-Дашовна из Тандинского района, с. Балгазын (производят молоко, кефир, сметану, продукты кисломолочные, творог, сыры, сливочное и топленое масло). Общий объем молока за 2023 год составил 1145,8 тонн. Суточный объем переработки коровьего молока составляет 1200,0 л.;

СПК «Хунду» из Дзун-Хемчикского района (производят молоко питьевое пастеризованное, продукты кисломолочные (кроме сметаны и творога), кефир, снежок, сметану, сыры мягкие, творог без вкусовых компонентов, топлёное и сливочное масло). За 2023 год произведено 405 тонн и реализовано 405 тонн коровьего молока, согласно сведениям Формы №3-фермер на 01.01.2023 г.;

ИП Данзурун Дарисю Ивановна из Кызылского района (согласно сведений МП – микро – натуры, в 2023 году произвели молока сырого – 369 тонн, кефира – 59,5 тонн, сыров мягких – 2,59 тонн, творог − 57 тонн, масло сливочное – 0,99 тонн, масло топленое-0,7 тонн, сметана – 22,7 тонн, продукты кисломолочные (кроме творога) – 82,2 тонн, сырые молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира – 59,59 тонн, масло сладко-сливочное-0,99 тонн);

ООО «Аян-Агро» из Пий-Хемского района согласно данным, за 2023 год произведено 494,0 тонны и реализовано 490,0 тонн коровьего молока). Суточный объем переработки молока 160,0 л.;

ИП Глава КФХ Ондар Айдыс Анатольевич (согласно сведениям МП – (микро) – натуры, в 2023 году произвели 30 тонн молока;

ИП Лойгу Юбилян Ширинович (согласно сведениям МП – (микро) – натуры, в 2023 году произвели 197 тонн молока;

ИП Глава КФХ Чамзы Вадим Олегович (согласно сведениям МП- (микро) -натуры, в 2023 году произвели 485 тонн молока.

**Основные проблемы отрасли:**

- отсутствие технической модернизации комплекса молочного оборудования;

- низкая инвестиционная привлекательность;

- состояние кормовой базы;

- внедрение прогрессивных технологий;

- сезонность производства молока, выраженная в неравномерном производстве;

- отсутствие сети приемных пунктов с холодильными танкерами.

**Мясная отрасль**

Производство мяса и мясной продукции в регионе осуществляют 7 убойных цехов на базе:

СПоК «Заря» из Кызылского района (с производительностью 60 голов КРС и 150 голов МРС смену. Имеет единовременную холодильную камеры с мощностью до 400 тонн);

СПоК «Новый путь» из Эрзинского района (с производительностью 100 голов МРС в смену. Одним из членов кооператива является СПК «Бай-Холь», который реализует овец и коз на убой. Имеется единовременная холодильная камера с мощностью до 50 тонн);

СППК Арзайты из Монгун-Тайгинского района (с производительностью 25 голов КРС и 100 МРС в смену);

СПоК «Дружба» из Дзун-Хемчикского района (производственная мощность убоя 40 голов КРС и 100 голов МРС, объем холодильных камер – до 50 тонн);

СПоК «Баранина Хемчика» из Барун-Хемчикского района (с производительностью 50 голов КРС и 100 голов МРС, с холодильными камерами единовременного хранения до 500 тонн);

Передвижной мобильный убойный цех на базе, НО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (имеет производительную мощность убоя 15 голов КРС и 60 голов МРС в смену);

ИП Дугержаа Э.А. на Вавилонском затоне (с производительностью 15 голов КРС в смену).

Производством колбасных изделий на территории г. Кызыла занимаются ИП Нанеташвили Якоб Александрович и ИП Шогжал Мерген Максимович.

Производством мясных полуфабрикатов занимаются субъекты малого и среднего предпринимательства в Кызылском, Улуг-Хемском, Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Каа-Хемском, Овюрском, Пий-Хемском, Чеди-Хольском кожуунах.

В отрасли занято - 66 человек.

**Основные проблемы отрасли:**

- отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота;

- отсутствие крупных холдинговых компаний – инвесторов;

- приграничный регион с Монголией (карантинная зона для скота).

**Инвестиционные проекты в отрасли:** В 2022 году в рамках ИПСЭР РТ из Кызылского кожууна были поддержаны 2 проекта ИП Ширин Ольги Кара-ооловны и СПК «Белдир» по созданию цехов по производству колбасных изделий и мясных консервов в с. Сукпаке и г. Кызыле СПК «Белдир».

**Мукомольно-крупяная отрасль**

Производство муки и крупы в регионе осуществляют:

ИП ГКФХ Пирогов Виктор Зотович из Каа-Хемского района;

ИП ГКФХ Санников Михаил Анатольевич из Тандинского района;

СПоК «Оргаадай» из Улуг-Хемского района;

ИП ГКФХ Бавуу Аяс Михайлович из Чаа-Хольского района.

Объём производства муки из зерновых культур, согласно статистическим данным, по Республике Тыва за 2023 г. составил 1230 тонн, что меньше на 0,5 % к уровню 2022 года или 1236,9 тонн.

В отрасли занято – 40 человек.

Месячная мощность у СПоК «Оргаадай» составляет до 15 тонн.

**Инвестиционные проекты в отрасли.** В рамках ИПСЭР были увеличены объемы производства муки - почти в 6,6 раза за счет ввода мельниц в Тандинском и Чаа-Хольском районах.

Также Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва заключено соглашение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии с Индивидуальным предпринимателем Мандан-оол Эрес Лопсанчаповичем (СПоК «Оргаадай») от 29.11.2022 г. № 10−2022−102668 на реализацию проекта создания крупоцеха в с. Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна.

Для реализации проекта стоимостью 15 млн. рублей предпринимателю выделены субсидии 11,25 млн. рублей. Софинансирование составляет 3,75 млн. рублей. На эти средства сделано:

- закупил оборудования крупоцеха для переработки гречихи, зерновых культур получением круп: гречневой, овсянки, пшено и т.д.

- приобретен изотермический фургон ГАЗ-А23R33Газель HEXT за 2950 тыс. рублей, для обеспечения логистики продукции;

- на данном цеху идут завершающие работы.

**Основные проблемы отрасли.** Для дальнейшего развития отрасли требуются значительные инвестиции на модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую переработку зерна, повышающих выход готовой продукции с единицы зернового сырья, упорядочение производства мукомольно-крупяной продукции, расширение ее ассортимента и повышение качества, применения упаковочных материалов нового поколения, дальнейшее сокращение импорта продуктов на злаковой основе, внедрение новых технологий по утилизации отходов крупяного производства (лузги) с получением кормовых продуктов.

**Хлебопекарная отрасль**

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в регионе осуществляют около 126 средних и микропредприятий, индивидуальных предпринимателей во всех 19 районах республики. Хлебопекарная промышленность занимает одно из ведущих мест в системе пищевой промышленности. Норма потребления хлеба составляет 96 кг на одного человека в год.

В отрасли занято – 209 человек.

Мощности предприятий зависят от объема выпущенной продукции (к примеру, объемы АО «Кызылский хлебокомбинат» в месяц составляют до 120,0 тонн).

Крупнейшими предприятиями отрасли в регионе являются:

АО «Кызылский хлебокомбинат в г. Кызыле,

ИП Хертек Вера Владимировна в г.Кызыле,

ИП Шатохин Виктор Александрович в г.Кызыле,

ИП Прудников Кирилл Сергеевич из Улуг-Хемского района,

ИП Монгуш Антонина Сазанмаевна из г. Кызыла.

**Основные проблемы отрасли:**

- высокие тарифы на электроэнергию (для хлеба и хлебобулочных изделий годовой расход электроэнергии составляет 75-120 кВт\*час на одну тонну готовой продукции и важно отметить, что на долю хлебопекарных печей приходится основная часть энергопотребления на предприятиях (до 77 %), далее идут электродвигатели, приводящие в действие мешалки и вентиляторы);

- равномерное регулирование цен на стратегически важный продукт как хлеб;

- физический и моральный износ оборудования;

- дефицит инвестиционных ресурсов;

- нехватка высококвалифицированных кадров.

В рамках реализации **Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы** по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва предусмотрены четыре мероприятия:

1. «Организация комплекса по переработке дикоросов»;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Периоды | **Всего бюджет, млн. рублей** | ФБ,  млн. рублей | РБ,  млн. рублей |
| 2020 г. | 70,71 | 70,0 | 0,71 |
| 2021 г. | 23,0 | 22,8 | 0,2 |
| ИТОГО: | **93,71** | **92,77** | **0,94** |

1. «Организация мельничных предприятий» реализовывается Некоммерческой организацией Фондом развития Республики Тыва, также заключены трехсторонние соглашения между Фондом развития Республики Тыва, Минсельхозпродом Республики Тыва и получателями;
2. «Развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции»;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего бюджет, млн. рублей (75% от стоимости проекта) | в том числе: | |
| ФБ, млн. рублей | РБ, млн. рублей |
| 2020 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. | 36,2 | 35,84 | 0,36 |
| 2022 г. | 217,43 | 215,26 | 2,17 |
| 2023 г. | 187,57 | 185,69 | 1,88 |
| 2024 г. | 150,0 | 148,50 | 1,50 |
|  | **591,2** | **585,29** | **5,91** |

1. «Улучшение материально-технической базы агропромышленного комплекса». Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва всего на реализацию мероприятий по ИПСЭР на 2020-2024 годы предусмотрены всего –1120,00 млн. руб., из них профинансированы с 2020-2023 год - 480,47 млн. руб., в том числе ФБ - 475,67 млн. руб., софинансирование РБ - 4,80 млн. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Периоды | Всего бюджет – 75% | ФБ | РБ |
| 2020 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. | 10,0 | 9,90 | 0,10 |
| 2022 г. | 110,03 | 108,93 | 1,10 |
| 2023 г. | 135,06 (13,1 млн. руб. в настоящее время) | 133,71 (12,97 млн. руб.) | 1,35 (0,13 млн. руб.) |
| 2024 г. | 180,0 | 178,20 | 1,80 |
|  | **435,09** | **430,74** | **4,35** |