**Информация**

о реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»

В рамках реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние ресурсы» с 2016 года начата реализация проекта «Кыштаг для молодой семьи».

**Нормативно-правовая база.** «Дорожная карта» по реализации проекта разработана и утверждена Главой Республики Тыва в 2016 году. Постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 года № 253 утвержден Порядок предоставления государственной поддержки на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи».

**Целью проекта** является улучшение качества жизни молодых семей на селе путем содействия в строительстве зимних чабанских стоянок и приобретении поголовья мелкого рогатого скота.

**Основные задачи проекта:**

- снижение уровня бедности в республике;

- увеличение занятости населения в районах республики;

- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в республике.

**Основные критерии отбора участников:**

- молодая семья не старше 35 лет (состоящие в зарегистрированном браке лица);

- наличие одного или более детей, в том числе усыновленных;

- постоянно проживающие в сельской местности, зарегистрированные по месту пребывания;

- один из супругов не имеет постоянного источника доходов.

Согласно положению один из супругов осуществляет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства, проходит краткосрочные курсы обучения по ведению фермерского хозяйства в образовательных организациях, находящихся на территории республики.

**Отбор молодых семей осуществляется** путем публичного обсуждения на сходах граждан сельских поселений республики.

Всего для участия в проекте с 2016 по 2020 годы отобрано на сходах граждан **523** молодых семей, в том числе в 2016 г. – 105 чел., 2017 г. – 103 чел., 2018 г. – 105 чел., 2019 г. – 103 чел. и 2020 г. – 107 чел.

В ходе реализации данного проекта в течение 5 лет направлено финансовых средств 523 участникам в объеме **476 млн. рублей** за счет федерального, республиканского бюджетов и кредитных средств, в том числе:

- из федерального бюджета – 237,1 млн. рублей;

- из республиканского бюджета – 59,7 млн. рублей;

- кредитных средств ОА Банк «НБ Тувы» - 145,6 млн. рублей;

- собственных средств участников – 33,6 млн. рублей.

**В разрезе по годам:**

**- 2016 г.** – 146,9 млн. рублей, из них федеральный бюджет- 52,1 млн. рублей, республиканский бюджет - 14,0 млн. рублей, кредитные средства ОА Банк «НБ Тувы» - 73,5 млн. рублей и собственные средства участников – 7,35 млн. рублей;

**- 2017 г.** – 144,1 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 25,9 млн. рублей, республиканский бюджет - 38,9 млн. рублей, кредитные средства ОА Банк «НБ Тувы» - 72,1 млн. рублей и собственные средства участников – 7,21 млн. рублей;

**- 2018 г.** – 73,5 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 62,8 млн. рублей, республиканский бюджет - 3,3 млн. рублей и собственные средства участников – 7,4 млн. рублей;

**- 2019 г.** – 72,1 млн. рублей из них федеральный бюджет - 61,6 млн. рублей, республиканский бюджет - 3,2 млн. рублей и собственные средства участников – 7,2 млн. рублей.

**- 2020 г.** – 39 млн. рублей из них федеральный бюджет - 34,7 млн. рублей, республиканский бюджет - 0,3 млн. рублей и собственные средства участников – 3,9 млн. рублей.

**Итоги реализации проекта с 2016 по 2020 гг.**

**За 5 лет реализации проекта:**

- создано **523** новых крестьянских (фермерских) хозяйств и трудоустроено **523** молодых граждан до 35 лет на постоянной основе;

- построено **448** чабанских стоянок с домами и кошарами (план за 5 лет – 523 ед. т.е. выполнение на 86%);

- вовлечено в оборот неиспользуемых сельхозземель общей площадью **66,8** тыс. га;

- заготовлено древесины для строительства кошар и жилых домов в объеме **87,1 тыс. куб. м.,** участниками проекта перечислена в бюджет республики плата за использование лесов в размере **1 649 тыс. рублей**;

- участникам проекта 2016 и 2017 годов (начинающим участникам) приобретено всего **34600 голов МРС и 700 голов КРС**, а также организована передача скота участниками проекта 2016, 2017 годов участникам 2018 и 2019 годов всего 33800 голов МРС и 780 голов КРС (в 2016 году – 20200 голов МРС и 80 голов КРС, в 2017 году - 13600 МРС и 700 голов КРС);

- с учетом природно-климатических особенностей отдельных кожуунов 35 участникам проекта 2017 года организована передача 700 голов крупного рогатого скота;

**-** по итогам 2 лет (2017 и 2018 гг., т.е. до передачи скота) участниками 2016 года от 21000 голов овцематок получено *32104 голов ягнят* при плане 31500 голов, т.е. увеличение на 2% от плана;

- у участников проекта 2016 года на текущее время имеется 28898 голов мелкого рогатого скота, в том числе приплод текущего года - 9784 голов ягнят;

**-** по итогам 2 лет (2017 и 2018 гг., т.е. до передачи скота) участниками 2017 года от 13600 овцематок получено *23459 голов ягнят* при плане 20400 голов, т.е. увеличение на 15% от плана и от 700 голов коров получено *1042 голов телят* при плане 1365 голов, т.е. снижение планового показателя на 24%;

- у участников проекта 2017 года на текущее время имеется 24446 голов мелкого рогатого скота, в том числе приплод текущего года - 8473 голов и 1120 голов КРС;

- за 2 года участники проекта 2018 года получили и сохранили приплод по мелкому рогатому скоту - 30809 голов ягнят и 142 голов телят;

- всеми участниками 2016, 2017, 2018, 2019 годов получено приплода всего от МРС – **43806** голов и от КРС **– 623 голов;**

**-** произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму **151,3** млн. рублей;

- настрижено 221,3 тонн шерсти на 3,2 млн. руб. (при среднерыночной стоимости в регионе – 15 руб. за 1 кг.) (участниками 2016 года – 99 тн., участниками 2017 года - 63 тн., участниками 2018 года – 42,3 тн., участниками 2019 г. – 17 тн.);

- произведено 286 тонн мяса на 85,6 млн. руб*.*(при среднерыночной стоимости в регионе – 300 руб. за 1 кг.) (участниками 2016 года – 156 тн., участниками 2017 года - 78 тн. и участниками 2018 года – 52 тн.);

- надоено 1199 тонн молока на 62,5 млн. руб*.*(при среднерыночной стоимости в регионе – 50 руб. за 1 л.) (участниками 2017 года - 1124 тн., участниками 2018 года – 75 тн. и участниками 2019 года – 50 тн.);

- обустроены в дошкольные образовательные учреждения **292** детей участников проекта (129 детей, не достигли возраста для посещения детского сада);

- в школе-интернате с. Ийи-Тал обучаются и проживают 53 детей 29-ти участников проекта;

- проведено медицинское обследование в рамках проекта «Маршрут здоровья» 197 участников проекта и их семей 2019 года, по итогам выявлено 78 человек или 40% являются практически здоровыми, второй группе здоровья отнесено 74 человека или 37%, к третьей группе здоровья отнесено 45 человек или 23%;

- на санаторно-курортное лечение и оздоровительные лагеря направлено 522 детей 390 участников проекта;

- за достигнутые результаты по получению и сохранению приплода по итогам 2 лет в качестве поощрения **100** молодых семей получили солнечные батареи на общую сумму 7,0 млн. рублей (стоимостью 70 тыс. рублей за 1 комплект).

**Организация водообеспечения**

Одним из основных и главных вопросов у животноводов это обеспеченность водой. Из 523 участников проектавблизи естественных водоисточников находятся 116 стоянок участников проекта, была потребность в скважинах у 407 участников.

В настоящее время пробурено скважин 89 нуждающимся участникам проекта или 22% от потребности (участники 2016 г. – 85 ед., участники 2017 г. – 3 ед. и участникам 2018 г. – 1 ед.) с выделением финансовых средств в объеме 18828,6 тыс. рублей.

**Реализация губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в 2020 году**

На текущий год 105 участниками 2018 года будет организована передача 20200 голов мелкого рогатого скота и 80 голов крупного рогатого скота 105 участникам 2020 года, а также дополнительно 2 участниками 2020 года Тоджинского кожууна будет приобретено 40 голов крупного скота.

Во исполнение плана-мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства Республики Тыва №576-р от 24 декабря 2020 г., из 13 основных мероприятий исполнены 7 пунктов, на стадии завершения остаются работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта», у остальных 5 пунктов срок исполнения еще не подошел.

*Краткая информация о результатах исполнения пунктов по реализации плана мероприятий («дорожной карты»):*

1. На текущий годв целях реализации проекта на сходах граждан отобраны 107 участников проекта их 17 муниципальных образований.
2. *Зарегистрированы в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств и открыты расчетные счета* всех 107 участников проекта из 17 муниципальных образований республики.
3. *Оформление земельных участков* из категории земель сельскохозяйственного назначения со схемами расположениями проведены администрациями всех муниципальных образований по всем 107 участникам проекта. Постановление администраций о предоставлении земельных участков в аренду вынесены в отношении 107 участников проекта, по ним заявки на постановку на учет поданы в Росреестр.
4. *Организация работы по заготовке древесины* (срок реализации мероприятия до 30 марта текущего года)**.** По данным управлений сельских хозяйств кожуунов на текущую дату все участники проекта заготовили древесину на выделенных делянах и вывезли на место строительства.
5. *Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических и ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности.*

Из 107 участников проекта имеют образование 68 участников, из них:

- высшее сельскохозяйственное образование - 2 участника (с. Хандагайты Овюрского кожууна, с. Белдир-Арыг Тандынского кожууна);

- прошли курсы обучения в сельскохозяйственном факультете ГБУ ВПОУ ТывГУ 66 участников;

- дополнительно прошли подготовительные курсы ГБУ ВПОУ ТывГУ- 39 участников.

Таким образом, все участники прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

1. *Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров.* Финансовое обеспечение участников проекта производится по подпрограмме «Поддержка начинающих фермеров».Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва проведен конкурс на поддержку начинающих фермеров.
2. *Финансирование проекта.* По итогам конкурса перечислены денежные средства в сумме **35,1 млн.** на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников конкурсного отбора начинающих фермеров для финансирования мероприятий согласно плану расходов.

В настоящее время проводится мероприятия по строительству животноводческих стоянок участниками проекта. По данным управлений сельских хозяйств кожуунов на текущую дату к строительству приступили все 107 участников проекта. В разрезе муниципальных образований в срок завершили строительство животноводческой стоянки 32 участника 11 кожуунов т.е. выполнение составило 30%:

- Дзун-Хемчикский – 9 из 10 участников (кроме с. Ийме);

- Барун-Хемчикский – 5 из 8 участников (сс. Барлык, Шекпээр, Ак, Аянгаты и Хонделен);

- Сут-Хольский – 4 из 7 участников (сс. Кара-Чыраа, Ишкин, Ак-Даш и Суг-Аксы - 2);

- Овюрский – 2 из 6 участников (сс. Дус-Даг и Сарыг-Хол);

- Улуг-Хемский – 1 из 9 участников (с. Арыскан);

- Тандынский – 2 из 8 участников (сс. Кызыл-Арыг и Дурген);

- Пий-Хемский – 2 из 3 участников (сс. Сушь и Аржаан);

- Тес-Хемский – 2 из 7 участников (сс. У-Шынаа и Шуурмак);

- Эрзинский – 3 из 6 участников (сс. Бай-Даг, Эрзин и Качык);

- Кызылский – 1 из 9 участников (с. Целинное);

- Тере-Хольский – 1 из 4 участников (с. Шынаа).

 Строительство 12 участников проекта по 6 муниципальным образованиям республики проходит медленными темпами:

- Монгун-Тайгинский – все 3 участника проекта;

- Тандынский – 2 из 8 участников (сс. Бай-Хаак и Межегей);

- Бай-Тайгинский – 2 из 7 участников (сс. Кызыл-Даг и Хемчик);

- Чеди-Хольский – 2 и 5 участников (сс. Элегест и Чал-Кежиг);

- Овюрский – 1 из 6 участников (с. Хандагайты);

- Улуг-Хемский – 2 из 9 участников (сс. Хайырыкан и Торгалыг).

Анализ исполнения основных пунктов плана мероприятий («дорожной карты»), утвержденного распоряжением Правительства Республики Тыва №576-р от 24 декабря 2020 г. по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год» показал 2 основные проблемы:

**1.** Значительное нарушение срокастроительства животноводческой стоянки (жилого дома и животноводческих помещений).

*Основные причины:*

- отсутствие специализированной техники во многих муниципальных поселениях для заготовки и вывоза делового леса с выделенных делянок;

- отсутствие во многих муниципальных поселениях пилорам для оказания услуг по переработке делового леса;

- установление запрета посещения лесных массивов с апреля до июня текущего года в рамках противопожарных мероприятий в республике;

- труднодоступность дорог к месту заготовки делового леса и к месту некоторых чабанских стоянок из-за обильных проливных дождей в летнее время текущего года;

- недостаточный контроль хода строительных работ со стороны руководства муниципалитетов и предоставление недостоверный сведений со стороны ответственных специалистов администраций кожуунов.

**-** несвоевременное предоставление пакета документов участниками проекта и ответственными специалистами муниципальных образований.

На подходе предстоит исполнение 5 мероприятий согласно «дорожной карте» проекта:

- п. 9. «Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта» со сроком до 30 июня текущего года. В настоящее время сотрудниками филиала ГБУ «Республиканский центр ветеринарии» Республики Тыва завершены ветеринарно-профилактические мероприятия (вакцинация) передаваемого общим количеством 20200 голов мелкого и 120 голов крупного рогатого скота;

- п. 10. «Зооветеринарные мероприятия (правила введения животноводства)» со сроком исполнения до декабря текущего года;

- п. 11. «Организация социальной помощи участникам проекта» со сроком исполнения до августа текущего года;

- п. 12. «Организация медицинской помощи участникам проекта» со сроком исполнения до декабря текущего года;

- п. 13. «Подведение итогов реализации проектов» со сроком исполнения до декабря текущего года.

**Выводы:**

1. Основные мероприятия на 2020 г. по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» согласно «дорожной карте» исполнены.

В целях наиболее эффективной реализации проекта в этом году сроки реализации мероприятий сокращены с учетом практики предыдущих годов согласно распоряжению Правительства Республики Тыва №576-р от 24 декабря 2020 г.

1. Отметить положительную работу по реализации проекта в 2020 году председателей администраций 7 кожуунов: Дзун-Хемчикского, Барун-Хемчикского, Овюрского, Эрзинского Пий-Хемского, Тес-Хемского и Сут-Хольского.

3. Отстающими кожуунами по строительству животноводческой стоянки участников проекта являются: Бай-Тайгинский, Чеди-Хольский, Тандынский, Овюрский, Улуг-Хемский и Монгун-Тайгинский.

*4. Администрациями Бай-Тайгинского, Чеди-Хольского, Тандынского, Овюрского, Монгун-Тайгинского, Улуг-Хемского кожуунов* недостаточно организована работа по привлечению индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг по организации заготовке и вывоза делового леса, переработки древесины на пиломатериал, доставке переработанной древесины на место строительство животноводческой стоянки, в связи с чем задерживаются работы по строительству чабанских стоянок в данных кожуунах.

5. *Администрациями Каа-Хемского, Тандынского, Кызылского, Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов* выделены неблагоприятные земельные участки для содержания скота (отсутствие водоисточника для водопоя скота, выделение земельных участков вблизи посевных площадей).

**Предложения:**

1. Председателям муниципальных образований во время отбора передаваемого скота от участников 2018 года к участникам 2020 года произвести обмен в соответствии половозрастной группы скота;
2. Администрациям Бай-Тайгинского, Чеди-Хольского, Тандынского, Овюрского, Улуг-Хемского и Монгун-Тайгинского принять меры до 15 июня текущего года по завершению строительства животноводческих стоянок;
3. **Министерству земельных и имущественных отношений РТ** определить ответственного сотрудника по предоставлению еженедельной информации об оформлении отведенных земельных участков сельскохозяйственного назначения согласно «дорожной карты» проекта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
4. **Министерству образования Республики Тыва** согласно «дорожной карте» проекта провести мероприятия по п. 11. и еженедельно предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва для составления сводной информации;
5. **Министерству здравоохранения Республики Тыва** согласно «дорожной карте» проекта провести мероприятия по п. 11. и еженедельно предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва для составления сводной информации;