## Лист2
Мониторинг реализации губернаторского проекта "Кыштаг" на 2021 г. на 17.09. 2021 г.
| Сумон | ФИО участника | Рег-ия КФХ | Возраст участников проекта |  | Открытие расчетных счетов | Оформление земельного участка | Заготовка древесины |  |  |  | Строительство
[13 empty] | приступили |  | завершено
[12 empty] | приступили | приступили |  | завершено |  | Завершено | передача скота
№ |  |  |  | до 35 лет | от 36 до 55 лет |  |  | Оформление документов (договоров купли-продажи) | Заготовка древесины | Организация вывоза древесины | Транс-ка (доставка) перераб-й древесины |  | кошара | дом | кошара | дом
1. Бай-Тайгинский
1 | Кара-Хол | Кужугет Шалбачы Артурович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Шуй | Чымы Шолбан Опалович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Хемчик | Иргит Айлаш Сентябрьовна | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Бай-Тал | Дамбый Айдын Шой-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Кызыл-Даг | Монгуш Аяс Усаяович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Тээли | Иргит Сыдым-оол Сержиевич | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Ээр-Хавак | Кызылбай Айбек Эдуардович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
2. Кызылский
8 | Баян-Кол | Серенги Кежик Буянович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Целинное | Монгуш Лилия Кара-ооловна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Целинное | Тюлюш Айдыс Аясовна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Шамбалыг | Биче-оол Александра Нарыновна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Кара-Хаак | Маады Владимир Борисович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Кара-Хаак | Чадамба Байыр Бадарчыевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Ээрбек | Опей-оол Аржаана Анатольевна | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Усть-Элегест | Сат Кан-оол Кызыл-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Терлиг-Хая | Байкара Чингис Николаевич | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3. Улуг-Хемский
17 | Ийи-Тал | Ламажай Артур Александрович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Хайыракан | Доспан Чингис Викторович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Арыг-Бажы | Мижит-оол Эрес Семенович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | Чааты | Доржукай Чечен Михайлович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Торгалыг | Домваа Херел Владимирович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | Арыскан | Кыргыс Аян Юрьевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Арыг-Узю | Санчай Чингис Радикович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | Иштии-Хем | Хертек Кежиктиг Херелович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Эйлиг-Хем | Кыргыс Онмас Даваариштайович | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
4. Дзун-Хемчикский
26 | Чыраа-Бажы | Лопсан Долаана Васильевна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Хорум-Даг | Куулар Ай-Хаан Орланович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Шеми | Донгак Белекмаа Солун-ооловна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | Теве-Хая | Монгуш Наадым Шериг-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | Баян-Тала | Монгуш Шолбан Эресович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | Хайыракан | Монгуш Чингис Николаевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | Чаданский | Ховалыг Руслан Семис-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Чыргакы | Ооржак Шолбан Кудерович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Хондергей | Ховалыг Хулер Николаевич | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Ийме | Монгуш Буян Монгун-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5. Пий-Хемский
36 | Тарлаг | Сат Ай-Чурек Валерьевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Хадын | Маады Айдыс Алексеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | Сесерлиг | Нончат Солун-оол Андреевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6. Монгун-Тайгинский
39 | Кызыл-Хая | Иргит Оттук Орлан-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
40 | Кызыл-Хая | Иргит Алена Ангырбановна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
41 | Мугур-Аксы | Хертек Доруун-оол Дыртык-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Всего: | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
7. Тере-Хольский
42 | Шынаа | Санаа Аян-оол Артурович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | Эми | Бузуя Лопсан-Гьелцен Валериана | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Каргы | Кыргыс Айбулат Алексеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Балыктыг | Намгай Серен-Доржу Альбертович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
8. Тес-Хемский
46 | Самагалтай | Наалай Сонам Санаевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | Белдир-Арыг | Сандык Ай-Белек Сайдашович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | О-Шынаа | Ойдуп Очур Орланович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | Кызыл-Чыраа | Дандаа Белек Сергеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | Берт-Даг | Чайнаа Аяс Сайын-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | У-Шынаа | Болат-оол Олег Дадар-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | Шуурмак | Сат Эрес Сандыраевич | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
9. Овюрский
53 | Хандагайты | Ховалыг Эртине-Байыр Дандар-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | Солчур | Монгуш Чинчи Олеговна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | Саглы | Ооржак Эртине Владиславович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | Чаа-Суур | Даваа Айджан Салгын-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
57 | Дус-Даг | Дамдын Олча-оол Биче-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
58 | Сарыг-Хол | Доруйгу Тимур Дочунович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
10. Тандынский
59 | Успенка | Оюн Орлан Владимирович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
60 | Дурген | Ооржак Чаян-оол Степанович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
61 | Арыг-Бажы | Натпит-оол Айдыс Талай-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
62 | Кочетово | Оюн Айдын Сергеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
63 | Бай-Хаак | Оюн Эдуард Эрес-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
64 | Межегей | Куулар Валерий Бурбешович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 | Балгазын | Оюн Сайзана Станиславовна | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | Кызыл-Арыг | Куулар Салават Алдын-оолович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11. Чеди-Хольский
67 | Холчук | Донгак Ай-Херел Мергенович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | Сайлыг | Манзырыкчы Эльдар Акимович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
69 | Чал-Кежиг | Оюн Данил Даш-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
70 | Элегест | Оюн Херел Борисович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
71 | Хендерге | Сереп Аяс Алексеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
12. Эрзинский
72 | Бай-Даг | Биликти Саян Май-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | Качык | Бел Саглай Викторовна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | Морен | Комбу Баир Маратович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | Сарыг-Булун | Идам Байыр Анатольвеич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | Нарын | Хонай Амыр-Санаа Байыр-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | Эрзин | Ликтип Буян Валерьевич | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13. Чаа-Хольский
78 | Чаа-Холь | Дамдын-оол Чингис Валентинович | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
79 | Ак-Дуруг | Дамчаа Карим Александрович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | Шанчы | Арапчор Ян Чеченович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
81 | Кызыл-Даг | Дагба-Лама Марина Шойовна | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14. Каа-Хемский
82 | Суг-Бажы | Куулар Айдын Петрович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
83 | Бурен-Хем | Давалай Начын Павлович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
84 | Кундустуг | Ак-оол Елизавета Валерьевна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
85 | Сарыг-Сеп | Ондар Айдын Макарович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
86 | Дерзиг-Аксы | Одегей Чодураа Март-ооловна | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
87 | Усть-Бурен | Тожу Аяна Альбертовна | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
88 | Кок-Хаак | Монгуш Маадыр Орланович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
15. Сут-Хольский
89 | Суг-Аксы | Ондар Белек Анатольевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | Алдан-Маадыр | Монгуш Менги Чечек-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
91 | Суг-Аксы | Ондар Аяна Анатольевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
92 | Кара-Чыраа | Монгуш Шолбан Олегович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
93 | Ишкин | Монгуш Биче-оол Маадырович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
94 | Кызыл-Тайга | Монгуш Улар-оол Иванович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
95 | Ак-Даш | Мандан-оол Эрес Сарыгларович | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
16. Барун-Хемчикский
96 | Аянгаты | Кужугет Андриан Константинович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
97 | Бижиктиг-Хая | Ооржак Томур Алимович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
98 | Барлык | Делгер-оол Аян Николаевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
99 | Шекпээр | Ооржак Ай-Херел Александрович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | Аксы-Барлык | Ооржак Ай-Хаан Антонович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
101 | Эрги-Барлык | Донгак Март-оол Манган-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
102 | Ак | Ооржак Торепчи Дуран-оолович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
103 | Хонделен | Хомушку Вадим Сергеевич | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8
17. Тоджинский
104 | Тоора-Хем | Сарыглар Оттук Оолакович | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Всего: | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 104 | 81 | 24 | 80 | 104 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 99 | 99 | 101